薛埠中心幼儿园室外附属维修工程竞争性谈判文件

项目编号：JSXD竞2020-008号

采购人：常州市金坛区薛埠镇人民政府

采购代理机构：江苏信达建设工程咨询有限公司

二〇二〇年六月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  前 附 表	7

第三章   总  则	10

第四章 响应文件	11

第五章 响应文件密封和提交	12

第六章 谈判报价	13

第七章  谈判、评审、评定成交	14

第八章  合同条款及格式	19

第九章 工程量清单（另附）	47

第十章　图纸和技术资料（另附）	47

第十一章 　投 标 文 件(格式)	48

- 第一章  竞争性谈判公告

薛埠中心幼儿园室外附属维修工程竞争性谈判公告

JSXD竞2020-008号

江苏信达建设工程咨询有限公司受常州市金坛区薛埠镇人民政府的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现就薛埠中心幼儿园室外附属维修工程进行竞争性谈判采购，现邀请合格投标人参与投标：

- 项目名称：薛埠中心幼儿园室外附属维修工程

- 项目编号：JSXD竞2020-008号

- 项目预算：350万元；

最高限价：人民币348.612119万元

四、项目简要说明：

1、招标范围：道路和场地整改，雨污水管道整改等及工程量清单范围内的内容。

2、工期要求：40日历天。

3、质量要求：合格。

五、投标人资格要求：合格投标单位除需符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件外，同时需符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；

2、具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3、项目负责人具备市政公用工程二级及以上注册建造师；

4、具有有效期内企业安全生产许可证；

5、本次项目是否接受联合体投标：不接受。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、截止至投标截止时间前，投标单位在“信用中国”网站上“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单”中列入“受惩黑名单”，或在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为记录”的，资格审查不通过。采购代理机构做好相关记录和证据留存【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）】（评审时，由评审委员会进行网上查询，如被列入以上名单，则视为资格审查不合格）。

六、竞争性谈判文件领取

（1）本项目无需现场报名，符合资格要求的投标单位自行下载竞争性谈判文件（网址：常州市政府采购网http://zfcg.changzhou.gov.cn/）

（2）竞争性谈判每套售价300.00元/份，售后不退。该费用在开标现场递交投标文件的同时以现金方式缴纳，由招标代理统一收取并开具收据。

七、资格审查

- 本项目采用资格后审方式，资格审查的具体要求见竞争性谈判文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将按无效标书处理。

- 各投标供应商需在开标截止时间前将资格审查原件（或公证件）与投标文件一并提交。开标结束后，依法对各投标供应商进行资格审查，若不符合投标资格要求（或资料不齐全、资料不合格），则资格审核不通过，作无效标书处理，资审不合格的供应商不再进入后续评审。

- 资格审查材料须单独密封。

七、谈判保证金：

投标人在投标截止时间前，向指定帐户交纳谈判保证金柒万元整，谈判保证金不得以个人名义缴纳, 必须从单位基本账户缴纳。并将银行缴款单在投标截止时间前交至招标代理单位。

收款单位名称：江苏信达建设工程咨询有限公司；

开户行：南京银行股份有限公司金坛支行；

帐号：1007 2300 0000 0139。

八、响应文件提交及开标信息

响应文件提交时间：2020年6月28日上午9:00-9:30。

响应文件提交截止及开标时间：2020年6月28日上午9:30。

响应文件提交地点：常州市金坛区南环二路70号-江苏信达建设工程咨询有限公司二楼开标室。

九、联系方式

采购代理单位：江苏信达建设工程咨询有限公司；

联系人：李女士；

联系电话：0519-82798174；

联系地址：江苏省常州市金坛区南环二路70号；

邮政编码：213200。

采购人名称：常州市金坛区薛埠镇人民政府；

联系人：钱女士；

联系电话：13815006866。

- 疫情防控措施

- 疫情期间参与政府采购活动的当事人应严格按照疫情期间江苏信达建设工程咨询有限公司管理要求，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从工作人员的指挥和管理。对于参与开评标活动的投标供应商，应事先自行下载《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（详见公告附件），并如实填写登记表相关内容并加盖单位公章。在进入开标现场时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能到指定开评标场所。

- 特别提醒：

- 为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取竞争性谈判文件的投标单位，应当履行以下诚信义务:

- 自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；

- 诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；

- 保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和·他人商业秘密；

- 法律法规规定的其他诚信义务。

- 供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见竞争性谈判文件。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2020年6月16日

附件：

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  | 个人手机 |  |  |
| 人员身份 | □采购人代表 □投标人代表 □评标专家 |  |  |  |  |  |
| 参加： □ 开标 □ 评标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ □否 □是 ，到达时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否离开过常州？ □否 □是 |  |  |  |  |  |  |
| 离开常州往 |  |  | 返常日期 |  |  |  |
| 途径（换乘） |  |  | 途径日期 |  |  |  |
| 近14天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ □否 □是 ，接触时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 单位（公章） 日期： |  |  |  |  |  |  |

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。

- 第二章  前 附 表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：常州市金坛区薛埠镇人民政府； 地址：江苏省常州市金坛区薛埠镇百花东路118号 联系人：钱女士 联系电话：13815006866 电子邮件：/ |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：江苏信达建设工程咨询有限公司 地址：金坛区南环二路70号 联系人：李女士 电话：0519-82798174 传真：/ |
| 1.3 | 项目名称 | 薛埠中心幼儿园室外附属维修工程 |
| 1.4 | 最高限价 | 最高限价为348.612119万元，投标报价超过最高限价的作无效投标文件处理。 |
| 1.5 | 交货地点（实施地点） | 常州市金坛区薛埠镇 |
| 1.6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.7 | 招标范围 | 道路和场地整改，雨污水管道整改等及工程量清单范围内的内容 |
| 1.8 | 招标工程特征 | 竞争性谈判、资格后审 |
| 1.9 | 工期要求 | 40日历天 |
| 2.1 | 质量标准 | 合格 |
| 2.2 | 承包方式 | 包工包料 |
| 2.3 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受£接受。 |
| 2.4 | 踏勘现场 | 采购人不组织，投标人自行踏勘 ，费用自理。 |
| 2.5 | 投标人的替代方案 | 无 |
| 2.6 | 投标有效期 | 投标截止期结束后45天 |
| 3.1 | 构成竞争性谈判 的其他材料 | 招标答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| 3.2 | 投标人要求澄清招 标文件的截止时间 | 本项目不召开标前答疑会，投标人如对谈判文件有疑问的，请投标人在2020年6月23日 下午17 ：00 前将书面质疑文件递交采购人和采购代理机构联系人处，逾期不予受理。注：质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作，网址：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html（未按照相关格式和要求制作的质疑函将不予受理。） |
| 3.3 | 采购人对谈判文件澄清、修改时间 | 2020年6月23日至投标截止时间3个工作日前。 |
| 3.4 | 采购人对谈判文件澄清方式 | 在原公告发布媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| 4.1 | 投标文件 | ☑开标前提供纸质投标书3份。并按以下要求提供： 1、本项目投标文件共三份，其中一份正本，二份副本；正本和副本必须分开装订且用封套加以密封、标志。 2、“投标函”、“开标一览表”、“法定代表人授权委托书”的原件应另附一份且单独用封套加以密封、标志； 3、资格后审审查材料的复印件一份（并加盖单位章）与资格审查材料的原件（或公证件）单独用封套加以密封、标志； 注：以上材料未按要求提供的，资料不全或不符合要求作无效标处理。 |
| 4.2 | 投标文件封套上写 明 | 项目编号：JSXD竞2020-008号 项目名称：薛埠中心幼儿园室外附属维修工程 采购人名称：常州市金坛区薛埠镇人民政府 投标人名称： 在 2020年6月28日上午9:30前不得开启 |
| 4.3 | 递交投标文件地点 | 常州市金坛区南环二路70号-江苏信达建设工程咨询有限公司二楼开标室 |
| 4.4 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 5.1 | 投标保证金其他说 明 | ①投标保证金递交方式：投标人在投标截止时间前，向指定帐户交纳谈判保证金柒万元整，谈判保证金不得以个人名义缴纳, 必须从单位基本账户缴纳。并将银行缴款单在投标截止时间前交至招标代理单位。 ②未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还（不计息）。 ③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不计息）。 注意事项： ①为便于查询，各投标供应商在投标保证金缴纳回单上一定要注明项目名称。 ②受疫情影响的中小微企业，本项目免收投标保证金，需提供《受疫情影响中小微企业声明函》（格式详见附件）。 |
| 5.2 | 履约保证金 | 履约担保的金额：中标价（扣除暂列金）的5%，由采购人自行收取。 |
| 5.3 | 投标截止时间 | 2020年6月28日上午9:30 |
| 5.4 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：常州市金坛区南环二路70号-江苏信达建设工程咨询有限公司二楼开标室 |
| 5.5 | 评标方法及标准 | 最低评标价法 |
| 5.6 | 报价次数 | 二轮；响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效响应处理。 |
| 6.1 | 中标公告 | 定标后，采购人于 3 日内在常州市政府采购网等相关媒体发布中标公告，公告期限 1 个工作日。各有关当事人对中标结果如有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向江苏信达建设工程咨询有限公司提出质疑，逾期将不再受理。 |
| 7．需要补充的其他内容 |  |  |
| 7.1 | 类似业绩 | 类似业绩是指：/ |
| 7.2 | 资格后审审查材料（提供原件或公证件）： |  |
| 7.2.1 | - 有效期内的营业执照（副本）； - 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书及授权委托人本单位缴纳的社会基本养老保险的缴纳凭证【凭证包括（其中之一均可）：1）社保手册；2）该投标单位经社保机构出具的缴费清单；3）由社保机构打印出具的缴纳凭证；缴纳时间为投标截止时间往前推连续6个月】； - 投标人有效期内的资质证书； - 投标人有效期内的安全生产许可证； - 项目负责人的市政公用工程二级及以上的注册建造师证书及安全考核证书（B证）； - 项目负责人在本单位缴纳的社会基本养老保险的缴纳凭证【凭证包括（其中之一均可）：1）社保手册；2）该投标单位经社保机构出具的缴费清单；3）由社保机构打印出具的缴纳凭证；缴纳时间为投标截止时间往前推连续6个月】； - 提供投标单位财务状况报告（是法人的，提供由审计部门出具的审计财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标当日不超过一年；财务报告出具时间为本年或上一年）；8、提供投标单位近半年任意月份缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税的供应商，应提供相应的证明文件； - 10、提供投标单位近半年内任意一次的为职工缴纳社会保险的凭据或清单或社保部门证明，如不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的证明文件； - 11、投标保证金银行电子凭证（以投标文件递交截止时间前为准；如达到免收保证金条件的提供附件八）。 注：资格审查资料必须按上述顺序提供一套复印件装订成册并加盖公章，装订成册的资格审查资料复印件必须装袋、密封、标志与原件（公证件或带有二维码的打印件）一起在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料（未能按要求提供以上密封资料的或提供资料不满足以上资格后审要求的，采购人将拒绝其参与投标）。 投标人递交的关于本工程所有的资审资料，都必须在有效期内。如有关资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位的证明原件。 |  |

- 第三章   总  则

一、采购项目：

薛埠中心幼儿园室外附属维修工程

二、投标人的资格要求：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；

2、具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3、项目负责人具备市政公用工程二级及以上注册建造师；

4、具有有效期内企业安全生产许可证；

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、截止至投标截止时间前，投标单位在“信用中国”网站上“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单”中列入“受惩黑名单”，或在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为记录”的，资格审查不通过。采购代理机构做好相关记录和证据留存【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）】（评审时，由评审委员会进行网上查询，如被列入以上名单，则视为资格审查不合格）。

三、谈判费用

投标人应自行承担其编制、提交响应文件以及参加招竞争性谈判活动所产生之一切费用。无论竞争性谈判活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和采购代理单位对上述费用不负任何责任。

四、谈判文件

１、谈判文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为谈判文件的组成部分。

２、谈判文件的更正

投标人在收到谈判文件后，如有疑问需要澄清，按竞争性谈判公告上的时间要求向采购代理单位提出，如无疑问,视作投标人完全响应谈判文件的条款和要求。采购代理单位作出的澄清或修改将以电子邮件形式发送给所有谈判文件收受人。

谈判文件各项条款最终解释权归常州市金坛区薛埠镇人民政府，投标人对采购人提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购代理单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

采购人有权对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，并通知所有谈判文件收受人。

采购人可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和谈判时间，并通知所有谈判文件收受人。

公告通知以原公告发布的媒体为准。

五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读谈判文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

4、投标人不得相互串通谈判报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人合法权益。投标人不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、投标人在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理单位。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

- 第四章 响应文件

六、响应文件组成

一式三份，一份正本，二份副本。响应文件应当符合谈判文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

- 响应函；

- 法定代表人资格证明书；

- 授权委托书；

- 开标一览表；

- 投标报价汇总表及其他报价表；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明；

七、投标人应认真检查谈判文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向采购代理单位索取，否则责任自负。

八、响应文件的制作应当符合以下要求

1、投标人应准备响应文件的正本1套，副本2套，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、响应文件正本和副本必须全部是打印件。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章和投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。

4、谈判报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

九、在响应文件提交截止时间之前的密封完好的响应文件可以接受。

十、谈判保证金

1、投标人必须按要求在响应文件提交截止时间前向采购代理机构交纳谈判保证金柒万元整（以到账为准,拒绝以个人名义缴纳）。

2、在谈判时，对于未按要求提交谈判保证金的，其响应文件将作为无效响应文件处理，不予参加评审。

3、未成交投标人的谈判保证金在将在中标通知书发出后的5个工作日内予以全额退还（不计息）。

4、成交投标人的谈判保证金将在合同签约完毕后的5个工作日内全额退还（不计息）。

5、投标人出现下列情况之一，采购代理单位报经主管部门批准同意后有权取消其中标资格，并没收其谈判保证金：

1）投标人在提交后又撤回其响应文件；

2）成交投标人未能在谈判文件规定的期限提交履约担保；

3）成交投标人无正当理由拒绝签订合同；

4）由于投标人的原因导致中标无效的。

- 第五章 响应文件密封和提交

十一、响应文件的密封与标志

1、投标人应将响应文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标项目名称，招标项目编号，年月日，加盖投标人公章

3、投标人违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

十二、响应文件提交，截止时间和地点

投标人须在竞争性谈判采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给采购代理单位。

投标人在提交响应文件时须提供法定代表人或委托代理人第二代居民身份证原件，未提供的，采购代理单位不接受其响应文件，不予参加谈判和评审。

十三、响应文件的修改和撤回

在投标（提交响应文件）截止时间之前，投标人可以对所提交的投标（响应）文件进行补充、修改和撤回，并书面通知招标采购单位。所提交的补充、修改的内容应当按谈判（采购）文件的要求进行编制、签署、密封、盖章、标志（在包封上标明“修改”或“补充”字样，并注明修改或补充的时间）和提交，并作为投标（响应）文件的组成部分。补充、修改的内容与投标（响应）文件不一致的，以补充、修改的内容为准。投标（提交响应文件）截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回投标（响应）文件。

- 第六章 谈判报价

十四、谈判报价

1、本工程采用工程量清单综合单价格式进行报价。

2、投标报价的编制要求：

①投标人应按照招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括分部分项工程费、项目措施费、其他项目费和规费、税金。

②采购人反对盲目压价，各投标人应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，并充分考虑到合同实施期间的市场风险和施工组织方案，确定合理的综合单价。投标人的投标总价应与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。结算时按投标综合单价结算；

③投标人的综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围时，工程价款不做调整。

④其他项目清单中的暂列金额等项目费均为估算、预测算，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。

⑤各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费；水电费甲供，临时用电水线缆、控制箱、管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状；所有子目垃圾外运、运距、垃圾处理费及卫生打扫费均包含在报价内。

十五、谈判报价方式

1、投标人应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、投标人应按照谈判文件规定格式填报投分项报价表。

3、投标人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

4、本项目的最高限价为348.612119万元，项目报价高于最高限价的作为无效响应处理。

5、谈判报价次数：本项目采用二轮报价；响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价。

- 第七章  谈判、评审、评定成交

十六、谈判会议时间和地点

详见前附表

十七、评审、评定成交方法

本项目采用最低评标价法，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的投标人为成交投标人。

十八、谈判及评审程序

1、成立谈判小组。

2、采购代理单位将于前附表规定的时间和地点举行谈判会议，供应商的法定代表人或其代理人须参加谈判会议。

3、谈判会议由采购代理单位组织并主持，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；对响应文件进行检查，确认是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。

4、经确认无误后，由者采购代理机构工作人员当众宣布响应文件密封性核查结果；

5、供应商法定代表人或代理人在评审结果宣布前，未经同意不得擅自离开开标现场；

6、拆封响应文件；

7、谈判小组检验已开封的竞标文件是否符合谈判文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确；谈判小组依据谈判文件规定进行资格审查、有效性审查；

8、只有通过资格审查并合格的供应商才能进入下面的谈判程序，同时通过资格审查合格的供应商须不少于三家，否则谈判失败。谈判小组核对谈判响应文件一次报价,一次报价不得超过采购预算或最高限价,否则不得进入后面的谈判程序。

9、按照签到顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就价格、技术、服务等内容进行谈判，确定其是否满足谈判要求，对谈判响应文件中含义不明确的内容谈判小组可要求供应商进行澄清说明，谈判文件如有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

10、供应商填写有关第二次报价内容（最后总报价）(除因谈判文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价)，并在最后一个供应商谈判结束后十五分钟内同时递交第二次报价表（此表由采购代理机构提供）；如未按上述时间递交承诺函的供应商，将作为自动放弃此次谈判，最后总报价超采购预算或最高限价的谈判供应商不具备成交资格。

11、谈判小组根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最后总报价进行按谈判文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

12、谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

如谈判过程中出现本采购谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

十九、谈判小组

1、谈判小组由谈判采购单位依法组建，由专家评委组成。

2、谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：

3、审查谈判响应文件是否符合谈判采购文件的要求，并作出评价；

4、可以要求谈判供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

5、推荐成交候选供应商名单；

6、向谈判采购单位或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。

7、谈判小组成员应当履行下列义务：

7.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

7.2、按照谈判采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

7.3、对谈判过程和结果，以及谈判供应商的商业秘密保密；

7.4、参与评审报告的起草；

7.5配合相关部门的投诉处理工作；

7.6配合谈判采购单位答复谈判供应商提出的质疑。

二十、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、响应文件未加盖投标人公章的；

3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无投标人（投标人）公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

4、投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、投标人不符合谈判文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、响应文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、投标人在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、投标人在谈判报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的响应文件；

12、未按谈判文件规定的方式和时间缴至指定帐户的或者保证金不是按要求从基本账户缴纳的；

13、投标人的最终谈判报价超出最高限价或第一次报价的；

14、谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；

15、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16、改变谈判文件提供的项目量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、项目量的；

17、不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

二十、评定成交

由谈判小组出具书面评审报告，本次谈判采用最低评标价法，即在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的前提下，由第二次报价最低的供应商为成交供应商。如出现两个或两个以上最终报价相同的谈判供应商，则由采购方以现场抽签方式确定成交供应商。

二十一、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合谈判文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合谈判文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标人拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

二十二、评审中作为终止竞争性谈判活动的情况

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

5、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

二十三、授予合同，合同条款

1、成交投标人应当在成交公告发出之日起的30日内与采购人签订合同。

2、成交投标人应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。谈判文件、成交投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行。

5、采购采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

6、合同价款：本项目采用综合单价合同

二十四、投标单位质疑的提出和答复：

1、投标单位认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标单位应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.1、投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.2、质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作，网址：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html

3、采购文件中采购需求部分（第八章、第九章以及投标单位资格要求）由采购人负责制定。对该部分内容的质疑，由采购人接收并负责答复。其他内容的质疑，由代理机构接收并负责答复。

4、接收质疑函的联系方式、联系电话等详见采购公告。

5、未按规定提交的质疑函采购人及采购代理机构有权不予受理。

二十五、投标单位在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

1、对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的投标单位，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

2、对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的投标单位，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为:采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

- 二十六、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的投标人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与投标人或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或投标人透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府采购代理单位组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0830室

政府采购投诉监督电话：0519-82328721

- 第八章  合同条款及格式

采购人（全称）：常州市金坛区薛埠镇人民政府

投标人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就薛埠中心幼儿园室外附属维修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：薛埠中心幼儿园室外附属维修工程。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：道路和场地整改，雨污水管道整改等及工程量清单范围内的内容。

二、合同工期要求

计划开工日期： 。

计划竣工日期： 。

工期要求总日历天数：40天。工期要求总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期要求天数不一致的，以工期要求总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：综合单价。

五、项目经理

投标人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.投标人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和投标人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于签订。

十、签订地点

本合同在常州市金坛区薛埠镇人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自除法律另有规定或合同另有约定外，采购人和投标人的法定代表人或其委托代理 人在合同协议书上签字并盖单位章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，采购人执肆份，投标人执肆份。

| 采购人：(公章) | 投标人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

见证方：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：磋商文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。

1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称：/；

采购人提供国外标准、规范的份数：/；

采购人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）响应函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）图纸；（9）其他文件。

1.6 图纸和投标人文件

1.6.1 图纸的提供

采购人向投标人提供图纸的期限：开工前7天；

采购人向投标人提供图纸的数量：肆套（含竣工后提供竣工图），投标人可自费复印更多份数；

采购人向投标人提供图纸的内容：提供经审图合格的全部施工图纸。

1.6.4 投标人文件

需要由投标人提供的文件，包括：包含但不限于采购人和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料等；

投标人提供的文件的期限为：采购人提出要求7天内；

投标人提供的文件的数量为：一式肆份；

投标人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；

采购人审批投标人文件的期限：投标人提供相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：投标人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和投标人文件，供采购人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 采购人和投标人应当在  7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点：现场办公室；

采购人指定的接收人为：采购人代表或其授权代表。

投标人接收文件的地点：现场办公室；

投标人指定的接收人为：项目经理或其授权代表。

监理人接收文件的地点：现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按采购人要求执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划总平图红线为边界。

关于采购人向投标人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由投标人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于采购人提供给投标人的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归采购人所有。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：由采购人和监理人提供的图纸和其他文件未经采购人许可，投标人不得用于或转给第三方，为此投标人自愿按国家有关法律法规和政策及本合同约定履行保密义务，如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以采购人的决定为准。

①本合同工程竣工验收之前，投标人须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、有关部门现行要求编制整理竣工资料和竣工图一式肆份（其中应有贰套盖有审图章的竣工图），移交给采购人和有关部门。竣工图的整理、装订、移交等费用由投标人承担。

②采购人对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的外，图纸、规范和其他文件未经采购人许可，投标人不得用于或泄露给第三方。如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以采购人的决定为准

1.11.2 关于投标人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归采购人所有。

关于投标人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。

1.11.4 投标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

### 2. 采购人

2.2 采购人代表

采购人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：/；

通信地址：/。

采购人对采购人代表的授权范围如下：按采购人要求执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：

1、施工过程中水电费甲供；

2、若投标人在施工过程中盗用消防水，所产生的相应责任都由投标人承担；

3、如需投标人装表计量，投标人自行装表计量支付，（本工程水、电费用已按市场价包含在合同价中）

2.5 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：/。

采购人是否提供支付担保：否。

采购人提供支付担保的形式：无。

### 3. 投标人

3.1 投标人的一般义务

（9）投标人提交的竣工资料的内容：提交符合采购人、城建档案馆和质检监督部门要求的竣工图及竣工资料；并提交完整的结算资料。采购人、监理单位需要提供的其他资料。

投标人需要提交的竣工资料套数：一式肆份。

投标人提交的竣工资料的费用承担：由投标人自行承担。

投标人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。

投标人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件。

（10）投标人应履行的其他义务：一、投标人在本合同生效后7天向监理、采购人提供施工组织设计和施工总进度计划，监理、采购人在7天内予以回复。施工组织设计和施工总进度计划经各方确认后，投标人应于2天内向各方提供正式的施工组织设计和施工总进度计划。

二、投标人须负责与当地政府及有关单位联系、安排及协调。根据国家及地方有关规定，由投标人办理有关交通、环卫、环保手续，并承担相关费用，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因投标人责任造成的违约责任和赔偿。工程建设过程中投标人办理相关手续，需采购人配合的，投标人从中积极协调，若因投标人而影响手续办理，投标人承担全部责任，拖延一天处1000元/天的违约金。

排污管理：投标人自行办理排污许可证；

噪声管理：投标人自行办理夜间施工许可证；施工噪声引起的纠纷由投标人自行解决；

垃圾管理：投标人自行办理垃圾弃置许可证；

公共道路占用（若有）：投标人办理占用手续。

三、施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件规定的相关要求执行，达到文明工地标准。且施工人员进场必须规范着装（包括安全装备、设施）。禁止在非规定地点大小便、倒垃圾，违者将按采购人施工过程中的相关管理办法或制度承担违约金。

四、高（中）考、节假日、市内有关方面重大活动期间或采购人需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，投标人应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，对由此造成的投标人损失，采购人将不予承担。

五、投标人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故影响道路交通，不得沿途抛洒弃土，保持路面清洁，车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁；渣土车辆在出入市政道路前必须进行冲洗，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。投标人负责与交警、城管、市政等有关部门联系解决在交通线路上布置限速、禁停等标志、标牌，并根据有关部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由投标人承担。

六、投标人应与其他专业承包队伍做好协调、配合工作。投标人必须按采购人要求提供施工进度计划表，明确符合采购人或相关部门要求的产品的进场施工、供货时间，在经监理、采购人批准后，投标人应严格按照批准的施工进度安排采购人指定供应商进行施工、供货。由于投标人未能及时提供施工条件或配合采购人指定供应商进行施工、供货，而造成的工期延误和损失，由投标人承担全部责任。

七、现场具备施工条件后，投标人应按要求的进度完工。

八、投标人应保证采购人支付的工程款专款专用，不得拖欠民工工资及材料、设备等款项；且按照相关规定向有关部门交纳民工工资保证金。投标人必须按国家和地方规定，与每一位建筑工人签订用工合同，及时足额发放工人工资及约定支付材料、设备等款项。否则，投标人无条件同意采购人直接用工程款补足工人工资及材料、设备等款项。并且采购人有权单方面终止合同，并追偿工期违约和信誉等损失。

九、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，投标人不得破坏，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用，必须安全文明施工。

十、本合同工程竣工验收之前，投标人须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、有关部门现行要求编制整理竣工资料和竣工图一式肆份（其中应有贰套盖有审图章的竣工图）及采购人、监理单位需要提供的其他资料，移交给采购人和有关部门。竣工图的整理、装订、移交等费用由投标人承担。

十一、在采购人提供了符合规定的开工手续后，投标人应具备维护施工现场正常施工秩序的能力，防止施工过程中的“扰民”和“民扰”；在工程建设过程中，投标人对外发生的任何纠纷与交涉以及造成的损失，均由投标人自行解决并承担相应费用，采购人不承担任何责任；如需采购人进行协调，则协调发生的费用由投标人承担。因对外纠纷或其他人员阻挠而延误的工期不予顺延。

十二、竣工验收前的成品保护。

十三、如遇抗洪、抢险、救灾等突发性应急情况，需服从采购人的调度，在规定时间内提供人员、机械配合作业（发生费用另行商定）。如不服从采购人调度，采购人有权拒绝投标人在后续工程的投标。

十四、投标人不得损坏采购人提供的相关设施，如有损坏需按原价赔偿，并向采购人支付 1万元以上/次的违约金，直接从工程款中扣除，并承担由此产生的一切责任。。

十五、其他工程若提前介入，投标人应积极配合，在规定的期限内不按采购人的要求，须向采购人支付 2万元以上/次的违约金，直接从工程款中扣除。

十六、投标人自行踏勘现场，水源和电源接驳点由投标人自行解决，综合考虑临时用水、用电方案。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

投标人对项目经理的授权范围如下：代表投标人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于6小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他会议。

投标人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由投标人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由采购人与监理人对项目经理进行考核，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，投标人向采购人支付违约金1万元/天；规定参加工程例会必须准时到场，项目经理不到场支付1万元/次的违约金，无故迟到1000元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金，若出现上述情形累计超过十次的，采购人有权解除合同，将投标人清退出场，解除合同的同时不免除投标人应当承担的上述违约责任。

3.2.3 投标人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目经理不得更换，如投标人擅自更换，则采购人有权解除合同。如确有特殊原因需更换项目经理，需承担违约金10万元并经采购人同意(意外事故、突发重病等采购人认可的特殊原因除外)，且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理，且符合原磋商公告中的业绩要求。

3.2.4 投标人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：采购人有证据确认本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及采购人正常工作的，经采购人提出后，必须在 3日内调离本工程，同时投标人应在 3 日内用采购人批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理，否则向采购人支付 1万元/天违约金；若拒不整改，采购人有权解除合同，将投标人清退出场，解除合同的同时不免除投标人应当承担的上述违约责任。

3.3 投标人人员

3.3.1 投标人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

3.3.3 投标人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：工程投标书中的各主要施工管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员）无法胜任或者不能积极配合监理人及采购人正常工作的，经采购人提出后，必须在3日内调离本工程，同时投标人应在 3 日内用采购人批准的上述各主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员，否则向采购人支付3000元/人天违约金。

3.3.4 投标人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得采购人的书面同意。

3.3.5 投标人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：采购人要求投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员到位，中途若更换，须经采购人同意(意外事故、突发重病等采购人认可的特殊原因除外)并承担违约金：技术负责人10万元、其余人员1万元/人；若擅自更换，采购人有权单方解除合同。

投标人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由采购人与监理人对本工程投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员进行考核，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，投标人向采购人支付违约金1000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员无故不到场支付1000元/次的违约金，无故迟到200元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

投标人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、已竣工工程未交付采购人之前，投标人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，投标人自费予以修复。

2、施工过程中须考虑成品保护措施费用以及材料运输过程中防尘、密闭运输、安全等措施费用、路面清洁、洒水等相关费用及与建设、城管等部门之间的矛盾协调、处罚及应上缴的相关规费等费用，投标人须自行考虑，与采购人无涉。

3.7 履约担保

投标人是否提供履约担保：提供。

投标人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式：满足采购人要求。

履约担保的金额：中标价（扣除暂列金额）的5%

退还的方式：工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。

### 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：按监理合同执行。

4.4 商定或确定

在采购人和投标人不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）另行协商；

（2）/；

（3）/。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 投标人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后24小时内。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）投标人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。

（2）投标人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的财产和人身损害安全事故由投标人承担。

（3）建筑垃圾处理参照《常州市金坛区人民政府关于印发金坛区城区建筑垃圾管理暂行办法的通知》（详见坛政规【2017】1 号文）

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：投标人应采取必要的治安保卫措施，并承担因投标人因该项工作不力而造成的相应损失。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：投标人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

本工程投标人必须按文明工地标准进行管理，投标人必须服从采购人制定的有关现场安全文明管理规定，并服从采购人、监理的统一管理和协调。投标人应按照采购人、监理要求制定现场安全文明管理制度，并落实各项制度的运行。

投标人应保证施工现场符合工程当地建设、规划、环保及城管部门文明施工的有关规定，承担因其自身违反有关规定造成的损失和违约责任。

施工场地清洁卫生的要求：遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约责任；临时设施的搭设需经监理人和采购人批准，并按标准化、文明现场的要求设立标语、标牌，保证施工场地清洁卫生和场地硬化、美化，并承担相关费用。

投标人必须严格按照当地建设主管部门的要求，有效控制工程施工扬尘，如发生投诉及主管部门追责，每次由投标人向采购人支付1万元违约金，从投标人工程款中直接扣除。

现场生活区与办公区分隔管理，施工现场预制加工区与施工区域分隔；施工区域封闭管理，基坑应做好四周场地硬化、排水沟及护栏的设置、维护、保管、拆除等工作，并承担因其自身原因造成的损坏恢复责任。

满足采购人其他关于安全文明施工的要求。

6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费实施动态计价管理，详见常住建〔2020〕99 号文。

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

投标人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到投标人报送的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到投标人报送的相关进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于投标人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交开工报审表。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。

关于投标人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。

7.3.2 开工通知

因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，投标人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 采购人通过监理人向投标人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据工程实际进度。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：由于采购人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经采购人同意，工期可顺延。

7.5.2 因投标人原因导致工期延误

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按2万元/天向采购人支付延期违约金，得到采购人认可的延期除外。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过工程合同总价的5％。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

采购人和投标人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按通用条款执行；

（2）/；

（3）/。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

### 8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 采购人供应的材料设备的保管费用的承担：采购人供应的材料设备，投标人派人参加清点后由投标人妥善保管，发生丢失损坏，由投标人负责赔偿。

8.4.2 投标人提供的材料和设备：投标人应在材料、设备进场前7天向监理人申报相关资料，监理人在收到申报资料3天内完成审批。

（1）除采购人供应或采购人定价投标人供应材料外，投标人应按照本合同约定及设计和有关标准要求采购由投标人负责采购的材料，采购前应向监理工程师提供产品合格证明和样本、样品（可进行封样的），并在材料到货前24小时通知监理工程师初检。投标人对材料质量负责，投标人提供的材料不符合要求时，采购人保留采购人供应或采购人定价投标人供应材料的权利。

（2）主要材料供应商由投标人自行选择，但须得到采购人、监理人的认可。未经采购人、监理人的决定或认可，投标人不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本工程。材料的供应以保障工程施工顺利进行为原则，由投标人自理。具体事宜由投标人与材料供应商签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货时间、供货地点。

（3）采购人、监理人对材料供应商的决定或认可并不解除投标人应负的质量、工期的责任，也不解除投标人对材料应负的责任。投标人采购的材料与设计或规范要求不符时或未在区建设行政主管部门备案的材料（沥青混凝土、商品混凝土、预拌砂浆、防水材料等），投标人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）投标人采购的材料在使用前，投标人首先进行自检，并做自检内容记录，此外还应按监理工程师的要求进行检验或试验，如监理工程师对检验过材料表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，若检验或试验不合格，其费用及违约后果由投标人承担。

（5）因发现投标人采购并使用不符合设计或标准要求的材料或未在区建设行政主管部门备案的材料（沥青混凝土、商品混凝土、预拌砂浆、防水材料等），致使工程不符合合同规定的质量要求，投标人应按监理工程师的要求进行修复、拆除或重新采购，投标人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（6）采购人有权监督投标人与材料供应商的合同履行情况，若投标人不按合同规定支付材料款，采购人有权从应支付给投标人的任一款项中扣除该部分并支付给材料商。

（7）投标人需要使用代用材料时，应向监理工程师提出使用代用材料对本工程质量、成本、进度等方面的影响报告，经监理工程师审核并报采购人代表批准后才能使用，由此增减的合同价款根据工程申报单、现场签证于工程竣工结算时一并结算。采购人的批准并不能解除投标人对代用材料的质量和使用代用材料引起的不良结果的责任。

（8）投标人需要使用代用材料时，按变更流程审批。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要投标人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：投标人应该对用于本工程中的各种工程材料、器材、设备按规范进行检查，严禁不符合要求的材料、器材、设备用于本工程。 投标人必须严格按照投标文件中确定的材料品种规格型号等进行供货， 严禁擅自更改。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 投标人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

### 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

### 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按采购人要求执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：1、变更项目清单计价工程量结算方法：由投标人提出，经监理人、采购人和跟踪审计（如有）审定后的数量进行结算。变更项目清单计价合同单价的结算方法：投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的合同单价结算，但采用不平衡报价且明显高于市场价的子目变更，其单价将在满足该子目中标工程量15%范围内采纳其报价，超出15%(含)以外的工程量按无适用或类似于变更工程的价格的方法确定价格；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格的，投标人应按本专用条款第12条之风险范围以外合同价格的调整方法c 中确定的方法计算。

2、如有变更，应在变更部分施工前一周提交变更方案，如涉及造价的，则需提供变更前后的造价对比方案。

10.5 投标人的合理化建议

监理人审查投标人合理化建议的期限：/。

采购人审批投标人合理化建议的期限：/。

投标人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：投标人直接实施的暂估价项目

投标人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照采购人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定的市场风险范围内合同单价不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①投标人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②投标人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③投标人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

合同单价包含的风险范围：

1.投标人的实施施工方案（经监理审核）、现场施工条件。

2.工程量变化产生的前期费用。

3.工程材料（设备）市场价格在苏建价【2008】67号文规定的范围内的波动。

风险费用的计算方法：综合考虑在投标合同单价内，在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1.设计变更引起的工程量增减；

2.采购人要求的承包范围以外的附加工程量；

3.暂估价材料、暂估价项目；

4.采购人确认的其它项目；

5.政策性调整（人工等）；

6.采购人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1.工程量应由投标人按在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算后向采购人提出，经审计部门审计后按审定数量结算。

2.施工期间工程材料价格出现大幅波动（即价格波动超出苏建价（2008）67号文规定的各类材料相应的波动幅度风险范围上限或下限），按苏建价（2008）67号文的规定予以调整。（说明：波动范围的计算以施工期间常州市信息指导价中各类材料的算术平均价格（除税）与 2020年5月份常州市工程材料信息价（除税）相比为准。没有除税信息指导价的，以发、承包双方经市场询价后确认的价格相比为准。）

3.因分部分项工程量清单漏项或因业主提出的设计变更部分，增加项目及签证部分造成新增的工程量清单合同单价的结算原则为：

a.投标书中已有适用于变更工程的合同单价，按投标书中已有的合同单价结算；

b．投标书中有类似于变更工程的合同单价，按投标书中已有的类似的合同单价作相应调整后结算；

c．投标书中无类似合同单价，结算原则为：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》等计价规则中的标准并按中标优惠率同等让利，其中材料价格按工程实施期间的的常州信息指导价中各类材料的算术平均价格（除税）（无信息价的以发、承包双方经市场询价后确认的除税价格，且不让利），人工按施工期间的人工工资指导价，根据上述要求编制合同单价报采购人确认（不可竞争费包括暂列金额、暂估价）。

4.以本工程投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政府发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

5.工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加的内容，投标人必须无条件服从采购人安排，不得以任何理由拖延施工；另须事先征得采购人的书面同意并提供预算书待监理、采购人、跟踪审计人员确认后方可实施，否则不予结算。所涉及费用在竣工结算时由审计确认。

6.所有涉及工程结算的隐蔽签证单上必须有采购人代表、监理工程师、投标人（项目组）、审计跟踪审计人员（如隐蔽工程）的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量和签证的时间及标注时间、部位、尺寸的现场影像资料，如有必要，还需附有费用清单及合同单价分析表。

7、因分部分项工程量清单漏项或非投标人原因的工程变更，引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，投标人应事先将拟实施的方案提交给采购人及审计部门确认，如未提交则视为工程变更不引起措施项目的调整或投标人放弃调整措施项目的权利。

8、凡暂估价（材料）项目建设方保留二次招标的权利。

注：上述凡涉及中标优惠率同步下浮的下浮率={1-【投标总价-不可竞争费*（1+规费费率）*（1+税率）】/【标底总价-不可竞争费*（1+规费费率）*（1+税率）】}*100%，（不可竞争费用为暂列金额、暂定价）。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

投标人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，投标人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）工程竣工验收合格后支付合同价款（扣除暂列金额）的40%；

（2）工程竣工验收合格满一年且竣工资料归档后付至审定价款的70%；

（3）工程竣工验收合格满二年付清余款。

- 注：

- 合同价款已包含农民工工资。

- 本工程履约保证金、质量保证金均不计息。

- 本工程无预付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送采购人的期限：/。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）采购人支付进度款的期限：/。

采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：根据政府相关部门颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图，在竣工质量验收（俗称竣前验收）之前经监理及采购人、投标人认可后移交给采购人，若投标人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至投标人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他一切损失由投标人承担。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

投标人向采购人移交工程的期限：根据采购人要求执行。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：根据采购人要求执行。

投标人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

投标人完成竣工退场的期限：/。

### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

投标人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：按采购人要求执行。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：按采购人要求期限执行。

采购人完成竣工付款的期限：按照合同规定条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方另行协商。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

投标人提交最终结清申请单的份数：按采购人要求执行。

投标人提交最终结算申请单的期限：按采购人要求执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按采购人要求执行。

（2）采购人完成支付的期限：按采购人要求执行。

### 15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%扣除质量保证金。在工程项目竣工前，投标人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，采购人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 投标人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）审定价的3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：满足建设部（2000）80号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定。

15.4.3 修复通知

投标人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：投标人收到保修通知后24小时内到达工程现场。

### 16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1 采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：若因采购人原因需减少或取消部分工程量清单，采购人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与投标人办理结算，不承担其它违约责任。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致投标人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因采购人违约解除合同

投标人按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，投标人有权解除合同。

16.2 投标人违约

16.2.1 投标人违约的情形

投标人违约的其他情形：（1）投标人必须遵守采购人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括采购人委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。投标人如不执行上述各类文件，视为违约，并且采购人将向投标人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。

（2）投标人不得以任何理由拒绝采购人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则按本合同相关条款执行 。

16.2.2 投标人违约的责任

投标人违约责任的承担方式和计算方法：/。

16.2.3 因投标人违约解除合同

关于投标人违约解除合同的特别约定：/。

采购人继续使用投标人在施工现场的材料、设备、临时工程、投标人文件和由投标人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后90天内完成款项的支付。

### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：投标人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险、安全生产责任保险，否则采购人有权从工程款中代扣缴。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：投标人自理。

投标人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向金坛区人民法院起诉。

补充条款：

1、投标人必须考虑各类管网设施的保护工作费用，有关区域供水、供气、广电、光缆、供电电缆采购人将协调相关部门提供已埋管线座标图，投标人如保护失责，造成损坏所产生的所有直接经济损失和间接损失均由投标人承担，采购人不承担任何补偿费用，相关部门未能提供明确座标位置的管线设施的，投标人应自行了解作业范围内地下埋藏物情况资料（如电力、电讯电缆、光缆及各种管道、人防设施、洞室、基础等），如发生损坏，由投标人自行承担相应责任，采购人协助协调。

2、投标人承诺：在工程款按合同约定支付到位的情况下，投标人应确保农民工工资、专业分包工程款、材料供应款的支付到位，承担因农民工工资、专业分包工程款、材料供应款等不到位而引发的一切责任。采购人保留直接按合同向专业分包单位支付工程款的权利。

3、投标人在整个施工过程中，所产生的争议按合同约定解决，原则上在项目竣工结算审计时由审计部门按规定解决，投标人不得以采购人要求增加的承包范围以外的工程量、中途变更、签证（包括但不限于计量、价格签证）、索赔等未达成一致意见为由暂停、拒绝施工或拖延工期，如发生此类情况，投标人将按10万元/次承担违约金，并承担由此造成的一切后果。

4、项目现场实际人员与投标文件中的施工项目部组成人员不符合的，采购人有权终止全部或部分合同。

5、本工程的施工进度必须满足采购人进度安排且不影响其它专业工程的进度，必要时须服从采购人统一调度，由此导致的工期延误，采购人不扣工期，但投标人不得以此提出费用索赔或增加费用的要求；否则采购人有权按合同中的相关条款处违约责任，，情节严重的采购人有权终止合同。

6、临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期，投标人均已在投标报价时充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，采购人不另行增加费用；

7、投标人应充分了解其他专业工程施工过程中可能存在的对本工程的不利影响，并采取切实保护措施，防止本工程遭到破坏。同时，投标人应充分了解本工程施工对其它专业工程、周围地下管线和临近建筑物、构筑物可能存在的不利影响，并采取有效保护措施，防止本工程施工破坏其它工程或周边环境和设施。相应措施所需费用已包括在投标报价中。

8、投标人应对施工过程中产生的任何侵权行为（含噪音、环境污染等对第三人产生的侵权）承担责任并赔偿损失。

9、投标人现场必须合理布置施工设备，数量应当满足施工进度要求；并应服从采购人、监理为工程总体施工组织所提出的协调意见。

10、若因采购人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程暂停时，采购人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与投标人办理结算，其它违约责任双方自行协商解决。

11、施工方案编制中应有绿色施工方案的内容。

12、承发包双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。

13、投标人必须确保材料、劳动力、施工机械等资源投入，满足各施工阶段施工需求，确保施工进度计划的工期节点。

14、采购人有权根据项目实施情况调整乙供材料的数量及施工范围，投标人须无条件服从且不得提出索赔或增加费用的要求。

15、竣工时投标人负责进行全面清理，包括清洁所有已完成的各专业工程及设备（各专业工程承包商须在专业工程竣工交付前自行完成自身工程范围清洁工作）。投标人应在工程竣工前及时将临时设施（含临时围墙、临时道路等）及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），清理标准应获得采购人及监理认可。如投标人拒绝完成或不能按合同要求完成，采购人可安排第三方完成，按实际发生费用从投标人工程款中直接扣出，影响工期的责任由投标人承担。若因施工进度及现场协调要求需拆除临时设施或施工设备，投标人应当按照采购人和监理的指令按时完成，费用已包含在本合同中。

16、投标人应对施工过程中产生的任何侵权行为（含噪音、环境污染等对第三人产生的侵权）承担责任并赔偿损失。

17、施工过程中如因质量、文明、安全或环境保护以及其它问题而遭受规划、环保、建设、城管或其它行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，投标人除立即整改外，还应承担2万元/次的违约金。由于投标人原因在质量、安全、工资支付等方面受到媒体曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程或采购人带来负面影响的，每次由投标人承担5万元的违约金。如出现民工或供应商至采购人办公场所或相关政府部门聚众围堵现象，或进行媒体曝光，每出现一次投标人需向采购人支付违约金10万元。投标人施工过程中对于采购人、监理提出的质量、文明、安全或环境保护的整改要求，投标人48 小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，投标人承担0.5万元的违约金。如投标人拒不执行建设行政主管部门、采购人和监理指令的，投标人将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。因投标人原因导致本工程出现质量、安全责任事故的，投标人承担1万元/次违约金，并赔偿由此给采购人造成的一切经济损失；

18、所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关资质要求，并应持证上岗。在特殊工种施工中，若发现无证上岗的人员施工，按200元/人次承担违约金，累计10 次则停工整顿。

19、根据坛建发【2018】75号文件要求，金坛区建筑行业实行农民工工资专用账户和银行代发农民工工资管理，具体按实施意见执行。

20、关于结算：

（1）本工程结算价款以有资质的审计部门的审定价为准。

（2）关于结算审核费：该工程的核减率应控制在8%内（含8%）；12%≥核减率＞8%时，该工程所有审核费用承发包双方各承担50%；核减率＞12%时，该工程所有审核费用均由投标人承担。上述费用不为累进制。

（3）工程竣工验收合格后6个月内须递交竣工结算审计资料，未按时递交的每延误一个月支付5万元的违约金。

21、施工过程中运输车辆需符合相关文件规定，如被相关部门查处并通报，除按规定处罚以外还需向采购人支付5万元/次的违约金。

22、建筑垃圾处理参照常州市金坛区人民政府关于印发金坛区城区建筑垃圾管理暂行办法的通知（详见坛政规【2017】1号文）。

23、工程主要材料执行常州市建筑材料备案制度（沥青混凝土、商品混凝土、预拌砂浆、防水材料等）。投标人在施工中偷工减料的，使用不合格或未备案的施工材料的，未经验收擅自隐蔽的，不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，一经采购人发现，投标人承担全部责任，使用不合格材料或未备案材料行为，除材料构成部位需无条件返工外，还需按合同清单内材料构成构件部分造价的30%处罚（在工程款中直接扣除），若造成恶劣社会影响的，追加处罚5万元/次。所有材料及结构件经第三方检测合格后方可竣工验收。涉及砼工程实施前，必须向监理递交浇筑申报，经监理人批准后方可实施。

24、本合同中所涉及的违约金均于同期工程款中予以扣除。因投标人违约致使采购人采取诉讼方式实现债权的，投标人应承担采购人为此支付的诉讼费、律师费、交通费及其他实现债权的费用。

25、投标人在施工过程中不得损坏周边绿化、苗木等，以及不得违规挖、取土石方，否则将按1万元/次进行处罚，并恢复至原状。

26、承包单位的承包内容存在多次进出场的可能，承包单位必须无条件服从甲方和监理人的指令要求，且不得以此为理由提出增加费用或索赔，否则由此造成的损失由承包单位承担。

27、工程建设过程中投标人办理相关手续，需投标人配合的，投标人从中积极协调，若因投标人而影响手续办理，投标人承担全部责任，拖延一天处1000元/天的违约金。同时根据规定须由投标人缴纳的各项费用，投标人必须按时、足额缴纳。

28、在合同履行期间投标人应遵守廉政制度。如投标人的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂、行贿的，经纪检监察等职能部门查实，投标人应支付50 万元的违约金；如投标人向本工程相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，投标人应支付行贿额10 倍的违约金。

29、本工程严禁非法分包、转包，否则按相关规定进行处罚。投标人将承包的工程转包或违法分包的，投标人向采购人支付合同价款的10%作为违约金，采购人有权解除合同，投标人返还已收工程款，承担因解除合同引起的一切费用并赔偿采购人因此造成的损失。

30、竣工结算文件备案执行“常建【2017】235号“及”常建规【2017】4号”。

31、工程同期施工资料必须经监理、采购人等相关人员检查合格后，方可提交结算资料，如过程资料缺失，造成结算资料提交延误或影响结算成果，由投标人自行承担责任。

32、现场施工及运输必须满足常州市金坛区大气污染防治联席会议办公室及建设相关部门的要求，相关费用施工单位在投标报价中自行考虑，结算时不调整。

33、投标人不按照与采购人订立的合同履行义务，情节严重的，将上报上级主管部门取消其二年至五年内参加依法必须招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力原因不能履行合同的，不适用该规定。

34、项目实施过程中要严格控制工程规模、资金量确需变更的需完善相应的手续，控制在合同价的10%以内，违规超过10%的变更一律不予认可。

35、本工程实施过程中遇到专项施工方案需要专家评审论证的，专家评审论证费用包含在投标报价中；如有深化设计的，深化设计费用包含在投标报价中。

36、严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）并约定人工费用及人工费用拨付周期。

37、其他未尽事项，双方另行协商决定。

附件1：

### 工程质量保修书

采购人(全称) ：

投标人（全称）：

为保证                           （工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人投标人协商一致签订工程质量保修书。投标人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括工程量清单范围内的所有工程，具体质量保修内容双方约定如下： 按现行国家有关法律、法规规定的投标人所有承包范围内项目工程质量缺陷。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为   2      个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质保期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

l、属于保修范围和内容的项目，投标人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。投标人不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，投标人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非投标人施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，投标人确保工程的质量。因投标人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，投标人应承担损喜赔偿责任。

四、质量保修金的支付

质量保修金约定：①质量保修金为审定价的3%；②采购人在保修期结束后付清质量保修金（不计息）

五、质量保修金的返还

采购人在质量保修期满后14天内。将剩余保修金返还投标人（不计息）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：建设工程实行质量保证金制度，缺陷责任期内，由投标人原因造成的缺陷，投标人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如投标人不维修也不承担费用，由相关单位组织专业人员进行维修，并由投标人承担违约责任。投标人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，建设单位负责组织维修，投标人不承担费用。

七、本工程质量保修书作为施工合同附件．与施工合同具有同等效力。

采购人：　　(公章)                          投标人：　　(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)      法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

地　　址：                                  地　　址：

邮政编码： 　                               邮政编码：

电　　话：                                  电　　话：

开户银行：                                  开户银行：

账　　号：                                  账　　号：

本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等效力。

附件3：                     投标人承诺

致：                                              （采购人全称）

我方承诺：若我方中标，我方保证不拖欠农民工工资，并将结算价款的2％作为不拖欠农民工工资的保证金，由采购人根据农民工工资的支付情况决定在下次工程款支付中是否支付。如违反承诺，我方同意你方直接从保证金中支付。

特此承诺！

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

- 第九章 工程量清单（另附）

- 第十章　图纸和技术资料（另附）

- 第十一章 　投 标 文 件(格式)

薛埠中心幼儿园室外附属维修工程

投 标 文 件

项  目  名  称：

投  标 人（章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：　                   年  　     月       　日

目 录

- 响应函

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书

- 开标一览表

- 投标报价汇总表及其它报价表

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明

- 受疫情影响中小微企业声明函

- 投标单位关于资格的承诺书

附件一：

响    应    函

致：常州市金坛区薛埠镇人民政府

江苏信达建设工程咨询有限公司

我单位收到贵单位“       号”谈判文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。按谈判文件规定的各项要求，向采购人提供完成该项目的全部内容，包括分部分项工程费、项目措施费、其他项目费和规费、税金等所有费用

2、我方承诺工期要求     日历天，质量要求     ，项目负责人       。

3、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方承诺该响应文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意按谈判文件规定交纳谈判保证金，遵守贵机构有关采购活动的各项规定。

7、愿意提供谈判文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日.

附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施                号的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

附件三：

授权委托书

本授权委托书声明：            （投标人名称）的               （法定代表人姓名、职务）代表投标人授权               （被授权人的姓名、职务）为    （       号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于       年         月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：
地址：

身份证号码：

委托代理人签字：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标时，提供授权委托书和本人身份证原件。

附件四：

开标一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标总价（元） | 项目负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

### 表式参考，可根据项目情况自行调整

### 附件五

- 投标报价汇总表及其他报价表

| 投标单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  | 建筑面积 |  |
| 投标总价 |  | 投标工期 |  |
| 投标质量等级 |  | 建造师 |  |
| 技术负责人 |  | 施工员 |  |
| 质量员 |  | 安全员 |  |
| 材料员 |  | 造价员 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

年      月      日

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人: |  |  |  |  |
| 工 程 名 称: |  |  |  |  |
| 投标总价 （小写）: |  |  |  |  |
| （大写）: |  |  |  |  |
| 投 标 人: |  |  |  |  |
|  | (单位签字盖章) |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人: |  |  |  |  |
|  | (签字盖章) |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  |
| 编 制 时 间: |  |  |  |  |

| 工程项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费 （元） | 规费（元） |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

单项工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费 （元） | 规费（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] |  |  |
| 2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  |  |
| 3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  |  |
| 4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  |  |
| 5 | 041109002001 | 夜间施工 |  |  |  |
| 6 | 041109003001 | 二次搬运 |  |  |  |
| 7 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  |  |  |
| 8 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  |  |  |
| 9 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |
| 10 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |
| 11 | 041109008001 | 临时设施 |  |  |  |
| 12 | 041109009001 | 赶工措施 |  |  |  |
| 13 | 041109010001 | 工程按质论价:市优工程 |  |  |  |
| 14 | 041109011001 | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |
| 15 | 041109011002 | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |
| 16 |  | 合计 | [2]~[15] |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人必须按暂列金额计入投标总价中

| 材料暂估单价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人必须按材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工作内容 | 暂定金额（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人必须按专业工程暂估价计入投标总价中

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  |  |  |
| 3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  |  |  |

计日工表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

附件六：

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年    月    日

附件七：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年    月    日

附件八：

受疫情影响中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为         (请填写：中型、小型、微型、残疾人福利性单位、监狱)企业。

本公司在本次新冠肺炎疫情期间，生产经营活动确受影响。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

注：供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，谈判保证金不予免除。

附件九：

投标单位关于资格的承诺书

常州市金坛区薛埠镇人民政府

本单位及本单位法定代表人，均清楚知晓我单位     项目投标活动，对以下事项作出承诺：

1. 针对江苏信达建设工程咨询有限公司         谈判文件中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位已详细审查了全部谈判文件，投标后，我们放弃对谈判文件质疑的权利。

3.我单位及我单位法定代表人保证遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目采购投标活动。

4.我单位及我单位法定代表人以及授权代表人在本项目采购投标活动中，均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为。

5.我单位如被查实在本项目采购投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚。

6.本承诺书空白处均由我单位法定代表人亲笔书写，若存在弄虚作假情况的，本单位及法定代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

年    月    日

### 附件十：

### 谈判供应商情况表

单位名称：（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2019年 万元 |  |
| 实现利润 | 2019年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |