## 1.1 封-1 封面
| 溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | 溧阳市人民政府溧城镇街道办事处
（单位盖章）
|  | 造价咨询人： | 江苏天平工程项目管理有限公司
（单位盖章）

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 溧阳市人民政府溧城镇街道办事处 | 造价咨询人： | 江苏天平工程项目管理有限公司
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011605001001 | 锯缝 | 1、锯缝机锯缝 | m | 300
2 | 011605001002 | 现场拆除 | 1、现场原有混凝土道路、混凝土构筑物、破碎砖砌体、人行道铺装、基层拆除、清理归堆拆除方式投标单位自行考虑 2、详见设计图纸，具体满足甲方及设计要求 | m3 | 811.2
3 | 011605001003 | 余方弃置 | 1、现场拆除物、装车外运，运距综合考虑 2、详见设计图纸，具体满足甲方及设计要求 | m3 | 811.2
分部小计
地面铺装
4 | 050201001001 | 素土夯实 | 1、素土夯实,密实度大于95% | m2 | 5408
5 | 050201001002 | 碎石垫层 | 1、碎石垫层 | m3 | 540.8
6 | 050201001003 | 混凝土垫层 | 1、C15混凝土垫层 | m3 | 540.8
7 | 050201001004 | 台阶基础 | 1、60mm厚C20混凝土，台阶面向外坡1%、含模板 2、300厚粒径10～40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注 3、素土夯实 4、详见设计图纸，具体满足甲方及设计要求 5、工程量按台阶展开面积计算 | m2 | 150
8 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、30mm厚抛光蒙古黑花岗岩 2、20mm厚1:3水泥砂浆结合层 部位：祭扫台 | m2 | 2300
9 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、30mm厚火烧芝麻灰花岗岩 2、20mm厚1:3水泥砂浆结合层 部位：台间小道 | m2 | 4700
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.48】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1、30mm厚防滑芝麻灰花岗岩 2、20mm厚1:3水泥砂浆结合层 部位：区域间道路 | m2 | 758
11 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、30mm厚火烧芝麻灰花岗岩踏步板和踢面板(石板长<1000),正、背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝、含抽槽 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3、上撒素水泥(洒适量清水、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、工程量按展开面积计算 部位：台阶 | m2 | 150
分部小计
陵园工具堆放处
12 | 010101003001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合类别 2、开挖方式，深度和坡度需满足设计图纸要求 3、包含土方开挖、回填、压实、运输及余方弃置等完成该项工作所需的所有费用 | m3 | 300
13 | 011101003001 | 碎石垫层 | 1、碎石垫层 | m3 | 16
14 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1、C30混凝土地面 | m3 | 8
15 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1、石料种类、规格:MU20块石（容重不小于23KN/M3） 2、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 | m3 | 41
16 | 010403004002 | 勾缝 | 1、1:2水泥砂浆勾凸缝 | m2 | 100
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.48】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 040309009001 | 排（泄）水管 | 1、泄水孔埋设φ100竹管,滤水层应对准泄水孔敷设,滤水层材料为卵石12~15cm,粗砂及中砂各占50%,高度500。滤水层、隔水层宽度1.5米,沿墙通长。泄水孔应按梅花状布置。 2、详见设计图纸，具体满足甲方及设计要求 | m | 10
分部小计
排水沟
18 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1、混凝土成品盖板 2、详见设计图纸，具体满足甲方及设计要求 | m | 1085
19 | 010401014001 | 排水沟修补 | 1、M7.5砌筑标准砖修补 2、详见设计图纸，具体满足甲方及设计要求 | m3 | 15
20 | 010401014002 | 排水沟修补 | 1、砂浆修补 2、详见设计图纸，具体满足甲方及设计要求 | m2 | 150
分部小计
挡土墙外墙改造
21 | 011204001001 | 墙面清理 | 1、原有墙面青苔清理 | m2 | 400
22 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面破损处砂浆层铲除、清理外运 | m2 | 100
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、砂浆修补 | m2 | 100
24 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、3cm米黄色外墙砖（片石）、含砂浆层 2、详见设计图纸，具体满足甲方及设计要求 | m2 | 500
分部小计
铁艺围墙
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.48】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 010101003002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合类别 2、开挖方式，深度和坡度需满足设计图纸要求 3、包含土方开挖、回填、压实、运输及余方弃置等完成该项工作所需的所有费用 | m3 | 388.11
26 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10机制标准砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 48.68
27 | 010501001001 | 垫层 | 1、碎石垫层 | m3 | 14.04
28 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 21.84
29 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板安拆 | m3 | 9.36
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 1.109
31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 176.8
32 | 010607004001 | 金属栏杆 | 1、详见图集15J403-1-M5-E22 2、高度1.7m，详见设计图纸 3、包含铁件预埋，金属围栏的采购、制作、安装等完成该工作需要的所有内容 | m2 | 250
分部小计
其他
33 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原有围墙涂料铲除、含腻子层，清理垃圾归堆 2、投标单位自行探勘及结合图纸要求，结算工程量需招标人认可 | m2 | 1800
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.48】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:3遍 2、涂料品种、喷刷遍数:涂料3遍 | m2 | 1924.8
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.48】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 021007001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 021007010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 021007002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 021007004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 021007005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 021007006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 021007007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 021007008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 021007009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 02B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 02B002 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 02B003 | 反季节栽植影响措施 |  | 0
13 | 021007011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.48】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 021007012001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.48】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 275000
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 275000
【清单大师计价软件江苏版V9.48】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 甲方预留金 |  | 275000
合 计 |  |  | 275000
【清单大师计价软件江苏版V9.48】

## 2.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.48】

## 2.6 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
1 | 000020 | 二类工 | 工日 | 61.6 | 107 | 6591.2
2 | 00010300 | 运输工(二类工) | 工日 | 12 | 123 | 1476
3 | 00010301_02 | 泥工(二类工) | 工日 | 12.9 | 107 | 1380.3
4 | 00010304 | 二类工(市政工程) | 工日 | 188.54 | 107 | 20173.74
5 | 000602 | 普通工 | 工日 | 60.988 | 107 | 6525.71
6 | 000603 | 木工 (一、三册用) | 工日 | 51.488 | 107 | 5509.25
7 | 000607 | 钢筋工 | 工日 | 15.504 | 107 | 1658.91
8 | 000608 | 抹灰工 (一、三册用) | 工日 | 596.862 | 107 | 63864.2
9 | 000610 | 砖瓦工 | 工日 | 99.914 | 107 | 10690.75
10 | 000610(3) | 砖瓦工 | 工日 | 3715.617 | 104 | 386424.12
11 | 000612 | 石工 (一、三册用) | 工日 | 57.318 | 107 | 6133.03
12 | 000613 | 砼工 | 工日 | 70.777 | 107 | 7573.12
13 | 000613(3) | 砼工 | 工日 | 1235.917 | 104 | 128535.37
14 | 000624 | 油漆工 | 工日 | 188.63 | 123 | 23201.54
15 |  | 人工小计 |  | 0 | 0 | 669737.24
16 | 01150211 | 六角空心钢 | kg | 10.167 | 4.72 | 47.99
17 | 0130070 | 钢筋 (综合) | t | 1.131 | 3959.97 | 4479.44
18 | 0130090 | 钢支撑(钢管) | kg | 25.313 | 3.22 | 81.51
19 | 0130140 | 零星卡具 | kg | 6.704 | 3.6 | 24.13
20 | 0130180 | 组合钢模板 | kg | 44.317 | 3.73 | 165.3
21 | 02330105 | 草袋 | 只 | 10 | 0.86 | 8.6
22 | 03070216 | 镀锌铁丝 8# | kg | 5 | 4.2 | 21
23 | 0330040 | 复合木模板 18mm | m2 | 17.153 | 20.58 | 353.01
24 | 0330110 | 普通成材 | m3 | 0.035 | 1371.22 | 48.49
25 | 0330150 | 周转成材 | m3 | 0.411 | 913.29 | 375.43
26 | 03631905 | 合金钎头 φ135 | 个 | 0.067 | 2744.16 | 183.87
27 | 03633315 | 合金钢钻头 一字型 | 根 | 6.49 | 6.86 | 44.52
28 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | 片 | 1.53 | 68.6 | 104.96
29 | 04030107 | 中(粗)砂 | t | 1.582 | 143.68 | 227.33
30 | 04050217 | 碎石 40 | t | 0.918 | 109 | 100.06
31 | 0417940 | C30非泵送商品砼 | m3 | 8.12 | 406.06 | 3297.21
32 | 0430060 | 白水泥 80 | kg | 592.44 | 1.13 | 669.46
33 | 0430061 | 白水泥 | kg | 775.8 | 1.13 | 876.65
34 | 0430080 | 水泥 32.5级 | kg | 48448.636 | 0.29 | 14243.9
35 | 0530150 | 标准砖 240×115×53mm | 百块 | 339.344 | 86 | 29183.55
36 | 0530300 | 30mm厚抛光蒙古黑花岗岩 | m2 | 2346 | 140 | 328440
37 | 0530300 | 30mm厚火烧芝麻灰花岗岩 | m2 | 4794 | 120 | 575280
38 | 0530300 | 30mm厚防滑芝麻灰花岗岩 | m2 | 773.16 | 120 | 92779.2
39 | 0530301 | 30mm厚火烧芝麻灰花岗岩 | m2 | 153 | 120 | 18360
【清单大师计价软件江苏版V9.48】
人材机汇总表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  |  | 标段： | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
40 | 0530370 | MU20块石（容重不小于23KN/M3） | t | 79.95 | 104 | 8314.8
41 | 0530543 | 碎石 5-40mm | t | 941.886 | 109 | 102665.57
42 | 0530550 | 粒径10～40卵石(砾石） | t | 67.502 | 103.25 | 6969.53
43 | 0530620 | 3cm米黄色外墙砖（片石） | m2 | 512.5 | 120 | 61500
44 | 0630216 | 镀锌铁丝 22# | kg | 8.999 | 3.94 | 35.46
45 | 0630290 | 合金钢切割锯片 | 片 | 38.074 | 68.6 | 2611.85
46 | 0630351 | 铁钉 | kg | 8.028 | 3.52 | 28.26
47 | 1430040 | 塑料薄膜 | m2 | 105.135 | 0.74 | 77.8
48 | 14310715 | φ100竹管 | m | 10.2 | 41.94 | 427.79
49 | 1530031 | 电焊条 | kg | 2.063 | 4.12 | 8.5
50 | 1630010 | 801胶 | kg | 292.92 | 1.54 | 451.1
51 | 1630210 | 高渗透性表面底漆 | kg | 192.48 | 7.98 | 1535.99
52 | 1630560 | 外墙弹性乳胶涂料 | kg | 1231.872 | 28.83 | 35514.87
53 | 19450306 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 1.082 | 16.29 | 17.62
54 | 2330250 | 锯(木)屑 | m3 | 47.448 | 8.96 | 425.13
55 | 2330360 | 棉纱头 | kg | 84.08 | 4.55 | 382.56
56 | 2330430 | 砂纸 | 张 | 115.488 | 0.87 | 100.47
57 | 2330450 | 水 | m3 | 575.819 | 3.98 | 2291.76
58 | 2359300 | 其它材料费 | 元 | 4165.998 | 0.86 | 3582.76
59 | 2359997 | 回库修理、保养费 | 元 | 25.524 | 1 | 25.52
60 | 31150101 | 水 | m3 | 3 | 3.98 | 11.94
61 | 34020901 | 木枕 | m3 | 0.08 | 1071.94 | 85.76
62 | 60142 | C20砼20mm32.5(商品砼)(非泵送) | m3 | 22.336 | 350.27 | 7823.55
63 | 60152 | C25砼20mm32.5(商品砼)(非泵送) | m3 | 9.5 | 360.72 | 3426.98
64 | 60252 | C15砼31.5mm32.5(商品砼)(非泵送) | m3 | 551.616 | 340.05 | 187577.02
65 | 60392 | C20砼40mm32.5(商品砼)(非泵送) | m3 | 22.277 | 350.27 | 7802.89
66 | 62542 | 水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆) | t | 24.395 | 307.72 | 7506.83
67 | 62572 | 混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆) | t | 15.106 | 307.72 | 4648.42
68 | 62592 | 混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) | t | 26.292 | 314.96 | 8281.06
69 | 62612 | 水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆) | t | 1.838 | 340.3 | 625.3
70 | 62632 | 水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) | t | 9.748 | 340.3 | 3317.07
71 | 62643 | 水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆) | t | 7.054 | 340.3 | 2400.59
【清单大师计价软件江苏版V9.48】
人材机汇总表
工程名称：溧城街道青龙山人文陵园散坟集中区改造工程 |  |  |  | 标段： | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
72 | 62653 | 水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) | t | 294.589 | 315.87 | 93051.84
73 | 62662 | 干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) | t | 7.954 | 337.62 | 2685.35
74 | D00001 | 沟道盖板 | m | 1085 | 110 | 119350
75 | D00002 | 墙面清理 | m2 | 400 | 2 | 800
76 | D00003 | 金属栏杆 | m2 | 250 | 320 | 80000
77 | D00004 | 土方开挖、回填、压实、运输 | m3 | 688.11 | 28 | 19267.08
78 | D00005 | 余方弃置 | m3 | 811.2 | 25 | 20280
79 | S00001 | 水 | t | 64.127 | 2.8 | 179.56
80 |  | 材料小计 |  | 0 | 0 | 1865484.19
81 | 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1379.24 | 689.62
82 | 99071311 | 平板拖车组 装载质量40t | 台班 | 1 | 1480.88 | 1480.88
83 | 99090503 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 1 | 529.78 | 529.78
84 | 99194509 | 锯缝机(割缝机) XHQI-83-Ⅲ | 台班 | 6 | 189.69 | 1138.14
85 | 99330321 | 履带式液压岩石破碎机 HB20G | 台班 | 3.379 | 1158.83 | 3915.28
86 | 99330704 | 风动凿岩机(手持式) | 台班 | 56.265 | 9.33 | 524.95
87 | 99433321 | 内燃空气压缩机 3m3/min | 台班 | 28.143 | 403.76 | 11363.11
88 | J1198 | 夯实机(电动) 夯击能力20-62Nm | 台班 | 28.577 | 21.49 | 614.11
89 | J1318 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.246 | 650.82 | 159.79
90 | J1470 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.374 | 511.76 | 191.46
91 | J1519 | 电动卷扬机 单筒慢速50kN | 台班 | 0.683 | 191.89 | 131.09
92 | J1523 | 卷扬机带塔 1t(H=40m) | 台班 | 0.561 | 212.55 | 119.32
93 | J1682 | 混凝土震动器(平板式) | 台班 | 1.248 | 13 | 16.22
94 | J1684 | 混凝土震动器(插入式) | 台班 | 5.323 | 11 | 58.55
95 | J1786 | 钢筋调直机 Φ40mm | 台班 | 0.002 | 28.4 | 0.06
96 | J1790 | 钢筋切断机 Φ40mm | 台班 | 0.253 | 34.64 | 8.76
97 | J1791 | 钢筋弯曲机 Φ40mm | 台班 | 1.016 | 19.76 | 20.07
98 | J1794 | 木工圆锯机 Φ500mm | 台班 | 0.889 | 21.03 | 18.69
99 | J1797 | 石料切割机 | 台班 | 130.334 | 64 | 8341.4
100 | J1799 | 石料切割机 | 台班 | 25.64 | 12.67 | 324.86
101 | J1933 | 对焊机 75kVA | 台班 | 0.06 | 249.29 | 14.93
102 | J1984 | 交流弧焊机 30kVA | 台班 | 0.291 | 218.21 | 63.4
103 | J9300 | 其它机械费 | 元 | 2316.664 | 0.89 | 2061.83
104 | JD0001 | 其他机械费（电） | 度 | 475.427 | 0.75 | 356.57
105 |  | 机械小计 |  | 0 | 0 | 32142.87
106 |  | 合计 |  | 0 | 0 | 2567364.3
【清单大师计价软件江苏版V9.48】