## 1招标控制价
| 华城实验幼儿园室内维修改造工程-改造 |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): | 1533853.75 元
(大写): | 壹佰伍拾叁万叁仟捌佰伍拾叁元柒角伍分
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-改造
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价（元）
序号 | 汇总内容 | 金额 | 暂估价
1 | 分部分项工程 | 1291687.44
1.1 | 人工费 | 130158.59
1.2 | 材料费 | 1111644.21
1.3 | 施工机具使用费 | 313.60
1.4 | 企业管理费 | 33919.72
1.5 | 利润 | 15651.34
2 | 措施项目 | 61498.33
2.1 | 单价措施项目 | 8577.55
2.2 | 总价措施项目 | 52920.78
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 22234.53
3 | 其他项目 | 75000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 75000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工 | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00
4 | 规费 | 63839.90
5 | 税金 | 134282.31
6 | 控制价调整6% | -92454.23
7 | 合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5+6 | 1533853.75 | 0

## 3分部分项和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-改造
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价
一) |  | 拆除工程：拆除范围须由建设单位现场确认 |  |  |  |  | 16000.00 | 0.00
1 | 01B001 | 补充清单项目 | 所有施工范围内的拆除工程，此费用包括但不限于以下描述;图纸范围内拆除改造工程,投标单位自行踏勘现场,根据施工现场现状情况,对照本次需改造内容及现有设计要求,充分考虑全部拆除内容（含砖墙（隔墙）、内外墙涂料（块料面层及找平层）、天棚吊顶（含龙骨、含龙骨、吊筋及预埋铁件）及天棚粉刷等、局部楼地面（块料面层及粘结层）、铝合金门窗、木门（含门、门套）、成品衣柜、墙面天棚装饰物、固定家俱）,含安装墙地面开孔费、空调移机费等,且含拆除后恢复且应满足后续装修要求,并包含布局调整造成的原门洞封堵、新拆开门洞等;建筑垃圾的外运,运输方式、卸场及运距由投标单位自行考虑;建筑垃圾处理费（渣土弃置费）由投标人缴纳并含在综合单价内;该项包干,结算不再调整 | 项 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00
二) |  | 2、3、4、5#楼教室、收纳室、睡室改造工程 |  |  |  |  | 537909.31 | 0.00
2 | 010809004001 | 石材窗台板 | 专用粘接剂粘贴20厚白色人造石窗台板（含上、下磨圆角二道,板面底抽槽）,含磨边等全部工序,具体做法参图纸设计 | m2 | 43.28 | 385.29 | 16675.35 | 0.00
3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 护墙板，基层清理干净，墙面安装9mm厚松木免漆护墙板，企口式安装（含安装龙骨、辅材、不小于3mm厚PVC收口条、洞口包边等），符合环保要求，具体式样、收口条宽度和颜色需经甲方认可。工程量按松木护墙板面积计。 | m2 | 614.89 | 190.00 | 116829.10 | 0.00
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外窗外侧窗台面粉刷，12厚起1:3防水水泥砂浆打底找平（具体根据现场确定，综合考虑不调整，确保外墙粉刷平整达到规范要求），6厚抗裂砂浆粉面,具体做法参图纸设计 | m2 | 43.28 | 60.47 | 2617.14 | 0.00
5 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 100mm高实木踢脚线，颜色需经甲方认可；施工技术满足相关规范及甲方的具体要求 | m | 771 | 28.71 | 22135.41 | 0.00
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 教室、收纳室，Φ8热镀锌全丝牙吊筋，60轻钢龙骨吊顶（不上人型）@400×600（简单），双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶面层（简单）含侧边，按展开面积计算,纸面石膏板板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、板面钉眼封点防锈漆,天棚面批腻子两遍,刷无机涂料一底两面，具体做法参见图纸设计 | m2 | 499.62 | 182.67 | 91265.59 | 0.00
7 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 睡室，Φ8热镀锌全丝牙吊筋，60轻钢龙骨吊顶（不上人型）@400×600（复杂），双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶面层（复杂）含侧边，按展开面积计算,纸面石膏板板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理纸、板面钉眼封点防锈漆,天棚面批腻子两遍,刷无机涂料一底两面，具体做法参见图纸设计 | m2 | 602.99 | 201.85 | 121713.53 | 0.00
8 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 教室，30×80×1.2@100U型铝方通吊顶,按实际延长米计算，含配套吊筋、龙骨、配件、角线等完成该项工作的全部内容,具体颜色、间距及做法参图纸设计 | m2 | 192.48 | 381.40 | 73411.87 | 0.00
9 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 暗窗帘盒（200+200）,单层9.5mm厚纸面石膏板面层,板面钉眼封点防锈漆,乳胶漆饰面（批三,面三,贴缝纸）,具体做法参图纸设计 | m | 261.8 | 48.83 | 12783.69 | 0.00
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙乳胶漆，耐水腻子二遍,刷乳胶漆一底两面 | m2 | 732.9 | 28.23 | 20689.77 | 0.00
11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 格栅吊顶内原天棚喷乳胶漆,具体做法参图纸设计,颜色需经甲方认可 | m2 | 192.48 | 7.90 | 1520.59 | 0.00
12 | 011501003001 | 衣柜 | 定制免漆板衣柜，深度900mm；18mm厚免漆板柜体、定制柜门，含不锈钢五金、板材热熔封边等，按外露面垂直投影面积计算，具体做法详见施工图纸并满足相关规范要求； | m2 | 108.8 | 500.00 | 54400.00 | 0.00
13 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 天棚石膏板面开筒灯孔,具体做法参图纸设计 | 个 | 110 | 3.67 | 403.70 | 0.00
14 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 天棚石膏板面开格式灯孔,具体做法参图纸设计 | 个 | 176 | 14.23 | 2504.48 | 0.00
15 | 011304002003 | 送风口、回风口 | 天棚面450×450铝合金成品检修孔,具体做法参图纸设计 | 个 | 11 | 87.19 | 959.09 | 0.00
三) |  | 一层走廊改造工程 |  |  |  |  | 37865.73 | 0.00
16 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 墙柱面粉刷修补（多功能教室一层室外柱），12厚1:3水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆面，压入网格布一道 | m2 | 25.62 | 58.46 | 1497.75 | 0.00
17 | 011204003001 | 块料墙面 | 块料墙裙（一层室外走廊墙裙），1:3水泥砂浆基层刮糙（具体根据现场确定，综合考虑不调整，确保墙面平整达到规范要求），专用粘贴剂粘贴400×800墙砖（由800×800墙砖切割而成）,交工前成品保护,，含配套不小于3mmPVC阳角、压顶收边条，颜色需经甲方认可 | m2 | 57.31 | 166.59 | 9547.27 | 0.00
18 | 011404012001 | 梁柱饰面油漆 | 圆柱表面补刷釉面漆，滚涂一道专用封闭底漆,滚涂二道釉面面漆 | m2 | 134.52 | 40.00 | 5380.80 | 0.00
19 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 走廊外墙面、外露天棚面，柔性耐水腻子2遍,外墙弹性涂料，一底两面 | m2 | 653.65 | 32.00 | 20916.80 | 0.00
20 | 010401012001 | 零星砌砖 | 零星窗台封堵，MU10砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，具体部位满足甲方需求 | m3 | 0.65 | 804.78 | 523.11 | 0.00
四) |  | 二层走廊改造工程 |  |  |  |  | 69232.27 | 0.00
21 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 100mm高实木踢脚线，颜色需经甲方认可；施工技术满足相关规范及甲方的具体要求 | m | 145 | 28.71 | 4162.95 | 0.00
22 | 010809004002 | 石材窗台板 | 专用粘接剂粘贴20厚白色人造石窗台板（含上、下磨圆角二道,板面底抽槽）,含磨边等全部工序,具体做法参图纸设计 | m2 | 9.19 | 385.29 | 3540.82 | 0.00
23 | 011202001002 | 柱、梁面一般抹灰 | 墙柱面粉刷修补（走廊二层圆柱），12厚1:3水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆面，压入网格布一道 | m2 | 34.23 | 58.46 | 2001.09 | 0.00
24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外窗外侧窗台面粉刷，12厚起1:3防水水泥砂浆打底找平（具体根据现场确定，综合考虑不调整，确保外墙粉刷平整达到规范要求），6厚抗裂砂浆粉面,具体做法参图纸设计 | m2 | 9.19 | 60.47 | 555.72 | 0.00
25 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 护墙板，基层清理干净，墙面安装9mm厚松木免漆护墙板，企口式安装（含安装龙骨、辅材、不小于3mm厚PVC收口条、洞口包边等），符合环保要求，具体式样、收口条宽度和颜色需经甲方认可。工程量按松木护墙板面积计。 | m2 | 244.89 | 190.00 | 46529.10 | 0.00
26 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 内墙乳胶漆，耐水腻子二遍,刷乳胶漆一底两面 | m2 | 187.39 | 28.23 | 5290.02 | 0.00
27 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 走廊天棚面，批耐水腻子二遍,刷乳胶漆一底两面 | m2 | 231.4 | 30.91 | 7152.57 | 0.00
五) |  | 楼梯间改造工程 |  |  |  |  | 33883.53 | 0.00
28 | 011105005003 | 木质踢脚线 | 100mm高实木踢脚线，颜色需经甲方认可；施工技术满足相关规范及甲方的具体要求 | m | 45.6 | 28.71 | 1309.18 | 0.00
29 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外窗外侧窗台面粉刷，12厚起1:3防水水泥砂浆打底找平（具体根据现场确定，综合考虑不调整，确保外墙粉刷平整达到规范要求），6厚抗裂砂浆粉面,具体做法参图纸设计 | m2 | 1.01 | 60.47 | 61.07 | 0.00
30 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 护墙板，基层清理干净，墙面安装9mm厚松木免漆护墙板，企口式安装（含安装龙骨、辅材、不小于3mm厚PVC收口条、洞口包边等），符合环保要求，具体式样、收口条宽度和颜色需经甲方认可。工程量按松木护墙板面积计。 | m2 | 103.96 | 190.00 | 19752.40 | 0.00
31 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 楼梯间墙面、楼梯底板、天棚面，柔性耐水腻子2遍,外墙弹性涂料，一底两面 | m2 | 364.09 | 32.00 | 11650.88 | 0.00
32 | 011503001001 | 金属栏杆 | 楼梯间栏杆出新，栏杆表面清理，防锈打磨、清扫、喷涂防锈底漆一道、喷涂防锈中间漆一道、喷涂氟碳面漆两道，按扶手中心线长度计算，具体做法满足甲方的具体要求 | m | 44.4 | 25.00 | 1110.00 | 0.00
六) |  | 门窗工程（2、3、4、5#楼及多功能教室窗更换） |  |  |  |  | 596796.60 | 0.00
33 | 010807001001 | 金属窗 | 828系列彩色铝合金中空玻璃推拉窗5+9A+5,型材厚度不小于1.4mm，按设计图示洞口尺寸计算，304不锈钢连接件，具体要求见图纸大样，做法需满足规范及图纸要求（含规范要求的玻璃钢化费用、限位器）、颜色及式样按甲方要求确定，工作内容包括内外分色铝合金窗框、窗扇、钢化玻璃等制作、安装、五金件、配件安装、场内运输、窗洞周边塞口、打胶、清扫、工完场清、破坏原涂料、抹灰等设施的恢复等内容。窗洞周边须保证不漏水、不渗水。窗样式须由投标单位二次深化（深化费用包含在内，不另计）。 | m2 | 843.32 | 450.00 | 379494.00 | 0.00
34 | 010807001002 | 金属窗 | 卫生间窗，828系列彩色铝合金中空玻璃推拉窗5+9A+5,型材厚度不小于1.4mm，内侧玻璃要求采用磨砂玻璃，按设计图示洞口尺寸计算，304不锈钢连接件，具体要求见图纸大样，做法需满足规范及图纸要求（含规范要求的玻璃钢化费用、限位器）、颜色及式样按甲方要求确定。工作内容包括内外分色铝合金窗框、窗扇、钢化玻璃等制作、安装、五金件、配件安装、场内运输、窗洞周边塞口、打胶、清扫、工完场清、破坏原涂料、抹灰等设施的恢复等内容。窗洞周边须保证不漏水、不渗水。窗样式须由投标单位二次深化（深化费用包含在内，不另计）。 | m2 | 36 | 460.00 | 16560.00 | 0.00
35 | 010807001003 | 金属窗 | 828系列彩色铝合金钢化玻璃平开窗（含弧形、异形窗）6m玻璃,型材厚度不小于1.4mm，按设计图示洞口尺寸计算，304不锈钢连接件，具体要求见图纸大样，做法需满足规范及图纸要求（含规范要求的玻璃钢化费用）、颜色及式样按甲方要求确定。工作内容包括内外分色铝合金窗框、窗扇、钢化玻璃等制作、安装、五金件、配件安装、场内运输、窗洞周边塞口、打胶、清扫、工完场清、破坏原涂料、抹灰等设施的恢复等内容。窗洞周边须保证不漏水、不渗水。窗样式须由投标单位二次深化（深化费用包含在内，不另计）。 | m2 | 49.62 | 350.00 | 17367.00 | 0.00
36 | 010807001004 | 金属窗 | 卫生间窗，828系列彩色铝合金钢化玻璃平开窗6mm玻璃,型材厚度不小于1.4mm，内侧玻璃要求采用磨砂玻璃，按设计图示洞口尺寸计算，304不锈钢连接件，具体要求见图纸大样，做法需满足规范及图纸要求（含规范要求的玻璃钢化费用、限位器）、颜色及式样按甲方要求确定。工作内容包括内外分色铝合金窗框、窗扇、钢化玻璃等制作、安装、五金件、配件安装、场内运输、窗洞周边塞口、打胶、清扫、工完场清、破坏原涂料、抹灰等设施的恢复等内容。窗洞周边须保证不漏水、不渗水。窗样式须由投标单位二次深化（深化费用包含在内，不另计）。 | m2 | 11.52 | 360.00 | 4147.20 | 0.00
37 | 010802001001 | 金属门 | 多功能教室及5#楼三层铝合金门，彩色铝合金中空钢化玻璃平开门（5+9A+5），型材厚度不小于2mm，按设计图示洞口尺寸计算，含配套长拉手、锁具，做法需满足现行规范及图纸要求，含内外分色铝合金门框、门扇、钢化玻璃等安装等全部工序，颜色及式样按甲方要求确定 | m2 | 15.76 | 550.00 | 8668.00 | 0.00
38 | 010802001002 | 金属门 | 不锈钢格栅防盗门，壁厚不小于1.2mm，做法需满足现行规范及图纸要求，含配套合页、锁具，按实际面积计算，颜色及式样按甲方要求确定 | m2 | 7.84 | 260.00 | 2038.40 | 0.00
39 | 010802001003 | 金属门 | 成品金属子母门（含门套安装、观察窗）；门五金安装；不锈钢铰链；不锈钢门吸；不锈钢单开执手锁，洞口尺寸1350*2800（具体尺寸以现场实际为准，尺寸轻微偏差，结算不调整），颜色及式样按甲方要求确定 | 樘 | 3 | 2500.00 | 7500.00 | 0.00
40 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 700高镀锌方管护窗栏杆,40*40*2镀锌管扶手,20*20*2镀锌方管栏杆，外饰烤漆,含安装及法兰盖，以扶手中心线长度计算,材料要求及做法详设计图纸,颜色需经甲方认可 | m | 254.6 | 300.00 | 76380.00 | 0.00
41 | 010807004001 | 金属纱窗 | 铝合金金刚纱窗,按现场实际完成面积计算，打开方式满足现场实际以及甲方的具体要求，颜色需经甲方认可 | m2 | 564.28 | 150.00 | 84642.00 | 0.00
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 1291687.44 | 0.00
42 | 011701003001 | 里脚手架 | 施工用内外墙脚手架,建筑结构形式、高度详见设计图纸,本项费用包干，结算不调整 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00
43 | 011703001001 | 垂直运输 | 本项目垂直运输,建筑结构形式、高度详见设计图纸,本项费用包干，结算不调整 | 项 | 1 | 6577.55 | 6577.55 | 0.00
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 8577.55 | 0.00

## 4总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-改造
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | 100 | 22234.53
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 19503.97
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.21 | 2730.56
5 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.08 | 1040.21
6 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
8 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.18 | 2340.48
9 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
10 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.05 | 650.13
11 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 2 | 26005.30
12 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
13 | 011707010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
14 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 0.00
15 | 011707012002 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0.05 | 650.13
16 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00
17 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0 | 0.00
18 |  | 合计 | [2]~[17] | 100 | 52920.78

## 5其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-改造
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 75000.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0.00
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工 | 0.00
4 | 总承包服务费 | 0.00
| 合计 | 75000.00

## 6暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-改造
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 0.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 暂列金额 | 项 | 75000.00
| 合计 |  | 75000.00

## 7规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：华城实验幼儿园室内维修改造工程-改造
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基础数值 | 费率 | 金额
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] | 63839.90 | 100 | 63839.90
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 1428185.77 | 3.8 | 54271.06
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 1428185.77 | 0.67 | 9568.84
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 | 1428185.77 | 0 | 0.00
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费 | 1428185.77 | 0 | 0.00
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-甲供材料费/1.01 | 1492025.67 | 9 | 134282.31
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] | 198122.21 | 100 | 198122.21