## 封面
扁担河京杭运河口门段航道疏浚工程施工项目
工
程
量
清
单
招标人：常州市港航事业发展中心
代理机构：常州泽舟管理咨询有限公司
2023 年 9 月

## 总说明
总 说 明
工程名称：扁担河京杭运河口门段航道疏浚工程施工项目
一、工程概况
本次疏浚工程为扁担河京杭运河口门段航道疏浚，桩号为K0+000～K2+610。其余详见招标文件、施工图设计文件。
二、工程招标范围
对扁担河京杭运河口门段航道维护性疏浚。具体内容详见招标文件、施工图设计文件、工程量清单文件。
三、工程量清单编制依据
1.山东港湾建设集团有限公司提供的《扁担河京杭运河口门段航道疏浚工程施工项目》施工图设计文件（2023年9月）；
2.《水运工程工程量清单计价规范》JTS 271-2008；
3.《水运工程标准施工招标文件》JTS 110-2008；
4.江苏省地方标准《内河航道养护工程预算编制办法及定额》（DB32/T 2174-2012）；
5.江苏省交通运输厅关于《江苏省公路养护工程营业税改增值税计价依据调整方案和江苏省内河航道养护工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；
6.关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）；
7.省、市现行有关的法规及文件规定等。
四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。
五、招标人自行采购的名称、规格型号、数量、单价、金额等：无。
六、其他说明
1.工程量清单应与询价文件及图纸等文件结合起来查阅与理解。
2.报价人在报价前需对工程量清单中所提供的数量进行现场复核，若存在误差，需及时通知招标人调整清单。调整后的工程量清单数量及特征说明等不再修改，工程施工结束验收合格后，按报价清单中的数量进行结算，不作调整。
3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
4.工程量清单中的每一个细目，都需填入单价；报价人在工程量清单中漏报的工程子目或单价，招标人将不予支付，并认为该子目的价款已包括在工程量清单的其他单价或总额价中；在工程量清单中多报的子目或单价、合价或总额价，招标人将不予接受，仍按询价文件给出的工程量清单核定其报价。
5.符合合同条款的规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的相关细目的单价或一般项目的总额价之中。
6.工程量清单中所列工程量的变动，不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
7.一般项目清单中未列项目其费用报价含入相关的项目中，不再另行计量与支付。
8.承包人对于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、装卸、拼装等支付的费用已包含在工程量清单的单价和总额价之中。
9.报价人应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均含入所报的单价或总额价内不单独计列。设计文件中的施工方案仅是设计单位提供的参考意见，并非发包人要求报价人必须采纳的。因此，各报价人在编制投标文件时，应充分调查，仔细研究询价文件，根据自己的技术水平、施工经验、设备配备等选择合适的方案。 承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施工方案和工期计划。
10.承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件，因此发生的一切费用均含入所报的单价或总额价内不单独计列。
11.根据常人社发〔2018〕132号文“转发人力资源社会保障部等六部分关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险工作通知”，承包人按照规定缴纳工伤保险，该部分费用包括在清单报价中，不单独计量支付。
12.安全生产费：按工程量清单所示暂估价进行报价。安全生产费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。业主将根据实际情况按实结算，具体按照根据《公路水运工程安全生产监督管理办法（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号）》及苏交规[2012]9号《省交通运输厅关于印发＜江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法＞的通知》等规定执行。若实际施工时安全生产费超出暂估金额，超出部分金额不予计量。
13.本项目弃土区选择及相关所有费用（包括但不限于弃土区用地补偿、弃土区复垦、围堰修筑及降排水等费用）均由承包人承担，摊入各工程子目的单价和费率中，不单独计量与支付。施工期间弃土区围堰倒塌等造成的损失及补偿由承包人承担。
14.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

## 工程量清单项目汇总表
工程量清单项目总价表
工程名称：扁担河京杭运河口门段航道疏浚工程施工项目
序号 | 项目名称 | 金额（元）
一 | 一般项目 | 25952.7036
二 | 单位工程 | 0
(一) | 疏浚工程 | 0
| 合计 | 25952.7036 | 苏虞县第六期航道整治工程3%
淮安：苏北灌溉总渠运东闸下游疏浚工程
报价人名称： （盖章）
法定代表人或其授权代理人： （签字）

## 分项工程量清单
分项工程量清单计价表
单位工程名称：扁担河京杭运河口门段航道疏浚工程施工项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 项目特征 | 单价(元) | 合价（元）
1 | 100200002001 | 航道挖泥 | m3 | 40018.16 | 1、工程范围：航道土方； 2、其他：含弃方外运、弃土场等全部相关费用； 3、其他要求详见图纸。 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 一般项目
一般项目清单计价表
工程名称：扁担河京杭运河口门段航道疏浚工程施工项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 100100115001 | 竣工文件编制 | 项 | 2000 | 固定值
2 | 1201001030040001 | 工伤保险 | 项 | 996.4522 | 固定值
3 | 1201001040010001 | 安全生产费 | 项 | 24956.2514 | 固定值
4 | 1201001050010001 | 施工环保费（含扬尘污染防治费用） | 项 |  | 报价含环保措施费用
| 合计 |  |  | 25952.7036