## 封面
常州横涧110Kv线路工程25#-26#拉管穿越神马农场增加部分工程
控制价
总价
| 结算价(小写)： | 788229 | (大写)： | 柒拾捌万捌仟贰佰贰拾玖元整

## 工程项目控制价汇总表
工程项目竣工结算汇总表
工程名称：常州横涧110Kv线路工程25#-26#拉管穿越神马农场增加部分工程 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目或费用名称 | 金额 | 备注
1 | 分部分项工程费 | 788229
1.1 | 建筑工程 | 788229
1.1.1 | 其中：暂估价材料费
1.2 | 安装工程
1.2.1 | 其中：暂估价材料费
2 | 承包人采购设备费
3 | 措施项目费
3.1 | 措施项目（一）
3.1.1 | 其中：临时设施费
3.1.2 | 其中：安全文明施工费
3.1.3 | 其中：施工过程增列措施项目费
3.2 | 措施项目（二）
3.2.1 | 其中：施工过程增列措施项目费
4 | 其他项目费
4.1 | 其中：施工过程增列其他项目费
5 | 规费
6 | 税金 (税率: 9%)
7 | 发包人采购材料费
8 | 竣工结算价合计 | 788229

## 电缆线路建筑工程费用汇总表
电缆线路建筑工程费用汇总表
工程名称：常州横涧110Kv线路工程25#-26#拉管穿越神马农场增加部分工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目或费用名称 | 金额 |  |  |  | 备注
|  | 合计 | 其中：直接工程费 | 其中：人工费 | 其中：暂估价材料费
| 电缆建筑 | 788229 | 795600 | 111450
1 | 土石方
1.1 | 土石方挖填 | 66548 | 66548 | 1660
1.2 | 开挖路面
1.3 | 修复路面
1.4 | 隧道挖填
2 | 构筑物 | 788229 | 729052 | 109790
2.1 | 钢筋、预制构件工程
2.2 | 直埋电缆垫层及盖板
2.3 | 电缆沟、浅槽
2.4 | 工作井 | 28702 | 28702 | 7411
2.5 | 电缆埋管
2.6 | 基础（电缆终端围栏）
2.7 | 隧道 | 700350 | 700350 | 102000
2.8 | 隧道工作井
2.9 | 栈桥
2.10 | 基础
3 | 辅助工程
3.1 | 通风
3.2 | 照明
3.3 | 排水
3.4 | 消防
3.5 | 围护
4 | 措施项目
4.1 | 降水
4.2 | 施工道路
合计 |  | 795600 | 795600 | 111450

## 电缆线路安装工程费用汇总表 (hidden)
电缆线路安装工程费用汇总表
工程名称：横涧常州拉管增加部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目或费用名称 | 金额 |  |  |  | 备注
|  | 合计 | 其中：直接工程费 | 其中：人工费 | 其中：暂估价材料费
电缆安装
1 | 电缆桥、支架制作安装
1.1 | 电缆桥架
1.2 | 电缆支架
2 | 电缆敷设
2.1 | 直埋敷设
2.2 | 电缆沟、浅槽敷设
2.3 | 埋管内敷设
2.4 | 电缆隧道敷设
2.5 | 桥架敷设
2.6 | 栈桥敷设
3 | 电缆附件
3.1 | 终端制作、安装
3.2 | 中间接头制作、安装
3.3 | 接地安装
3.4 | 设备安装及试验
4 | 电缆防火
4.1 | 防火
5 | 调试及试验
5.1 | 电缆试验
6 | 电缆监测（控）系统
6.1 | 在线监测
6.2 | 安保监控
7 | 措施项目
7.1 | 施工道路
7.2 | 电缆GIS头辅助工作（电缆穿仓）
7.3 | 空调机、去湿机安装与拆除
合计

## 安装分部分项工程量清单结算汇总对比表 (hidden)
安装分部分项工程量清单结算汇总对比表
工程名称：横涧常州拉管增加部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 结算工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 结算综合单价 | 合同合价 | 结算合价
|  | 电缆安装 | [6 empty] | 939648
| LA11 | 1 电缆桥、支架制作安装 | [6 empty] | 36141
| LA1102 | 1.2 电缆支架 | [6 empty] | 36141
1 | (删)LA1102A12001 | 电缆支架 | t | 3.2 |  | -3.2 | 11293.97 | 11293.97 | 36141
| LA21 | 2 电缆敷设 | [6 empty] | 119121
| LA2103 | 2.3 埋管内敷设 | [6 empty] | 119121
2 | (删)LA2103B14001 | 埋管内敷设 | m | 650 |  | -650 | 54.46 | 54.46 | 35398
3 | (删)LA2103B14001 | 埋管内敷设 | m | 2625 |  | -2625 | 31.89 | 31.89 | 83723
| LA31 | 3 电缆附件 | [6 empty] | 469552
| LA3101 | 3.1 终端制作、安装 | [6 empty] | 65406
4 | (删)LA3101C11001 | 终端制作、安装 | 套/三相 | 5 |  | -5 | 9770.2 | 9770.2 | 48851
5 | (删)LA3101C11001 | 终端制作、安装 | 套/三相 | 1 |  | -1 | 9335.13 | 9335.13 | 9335
6 | (删)LA3101C11001 | 终端制作、安装 | 套/三相 | 4 |  | -4 | 1805.04 | 1805.04 | 7220
| LA3103 | 3.3 接地安装 | [6 empty] | 282000
7 | (删)LA3103C13001 | 接地箱安装 | 只 | 3 |  | -3 | 1079.07 | 1079.07 | 3237
8 | (删)LA3103C13001 | 接地箱安装 | 只 | 3 |  | -3 | 1147.24 | 1147.24 | 3442
9 | (删)LA3103B13001 | 接地电缆敷设 | m | 995 |  | -995 | 195.86 | 195.86 | 194878
10 | (删)LA3103B13001 | 同轴电缆敷设 | m | 120 |  | -120 | 362.92 | 362.92 | 43550
11 | (删)LA3103C14001 | 接地极安装 | 根 | 114 |  | -114 | 125.76 | 125.76 | 14337
12 | (删)LA3103C15001 | 接地体敷设 | m | 508.5 |  | -508.5 | 44.36 | 44.36 | 22556
| LA3104 | 3.4 设备安装及试验 | [6 empty] | 122146
13 | (删)LA3104C16001 | 避雷器安装及试验 | 组/三相 | 5 |  | -5 | 5787.41 | 5787.41 | 28937
14 | (删)LA3104C16001 | 避雷器安装及试验 | 组/三相 | 4 |  | -4 | 986.6 | 986.6 | 3946
15 | (删)LA3104F12001 | 电缆保护管敷设 | m | 57 |  | -57 | 140.64 | 140.64 | 8017
16 | (删)LA3104C17001 | 支持绝缘子安装及试验 | 柱 | 102 |  | -102 | 796.53 | 796.53 | 81246
| LA41 | 4 电缆防火 | [6 empty] | 2772
| LA4101 | 4.1 防火 | [6 empty] | 2772
17 | (删)LA4101D11001 | 防火 | m | 1200 |  | -1200 | 2.31 | 2.31 | 2772
18 | (删)LA4101D11001 | 防火 | m | 1200 |  | -1200
19 | (删)LA4101D11001 | 防火 | m | 1200 |  | -1200
20 | (删)LA4101D11001 | 防火 | t | 0.263 |  | -0.263
| LA51 | 5 调试及试验 | [6 empty] | 312062
| LA5101 | 5.1 电缆试验 | [6 empty] | 312062
21 | (删)LA5101E12001 | 电缆护层试验 | 互联段/三相 | 3 |  | -3 | 105.86 | 105.86 | 318
22 | (删)LA5101E12001 | 电缆护层试验 | 互联段/三相 | 3 |  | -3 | 401.89 | 401.89 | 1206
23 | (删)LA5101E12001 | 电缆护层试验 | 互联段/三相 | 3 |  | -3 | 108.58 | 108.58 | 326
24 | (删)LA5101E15001 | 电缆局放试验 | 只 | 18 |  | -18 | 10848.8 | 10848.8 | 195278
25 | (删)LA5101E13001 | 电缆耐压试验 | 回路 | 1 |  | -1 | 48285.69 | 48285.69 | 48286
26 | (删)LA5101E14001 | 电缆参数试验 | 回路 | 1 |  | -1 | 3203.74 | 3203.74 | 3204
27 | (删)LA5101E12001 | 电缆护层试验 | 互联段/三相 | 2 |  | -2 | 105.86 | 105.86 | 212
28 | (删)LA5101E12001 | 电缆护层试验 | 互联段/三相 | 2 |  | -2 | 401.89 | 401.89 | 804
29 | (删)LA5101E12001 | 电缆护层试验 | 互联段/三相 | 2 |  | -2 | 108.58 | 108.58 | 217
30 | (删)LA5101E13001 | 电缆耐压试验 | 回路 | 1 |  | -1 | 28010.29 | 28010.29 | 28010
31 | (删)LA5101E15001 | 电缆局放试验 | 回路 | 1 |  | -1 | 32426.58 | 32426.58 | 32427
32 | (删)LA5101E14001 | 电缆参数试验 | 回路 | 1 |  | -1 | 1775.57 | 1775.57 | 1776

## 建筑分部分项工程量清单计价表
建筑分部分项工程量清单计价表
工程名称：常州横涧110Kv线路工程25#-26#拉管穿越神马农场增加部分工程 | [16 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | [5 empty] | 合价
[6 empty] | 综合单价 | 其中 |  |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费
[8 empty] | 承包人采购 | 发包人采购 | 其中：暂估价 |  |  |  | 承包人采购 | 发包人采购 | 其中：暂估价
|  | 电缆建筑 | [9 empty] | 788229 | 111450 | 330644 |  |  | 414300
| LT11 | 1 土石方 | [9 empty] | 2912 | 1660 |  |  |  | 1178
| LT1101 | 1.1 土石方挖填 | [9 empty] | 2912 | 1660 |  |  |  | 1178
1 | LT1101A12001 | 工井挖方及回填 | 1.地质类别:普通土 2.挖土深度:不小于2150mm 3.直线电缆井个数:4个 4.电缆井内径尺寸(长*宽*深):5700mm*1540mm*1650mm 5.:排水由投标人综合考虑6.:是否需要放坡由投标人自行考虑7.:土方临时堆放和周转由投标人综合考虑8.:填土要求:满足设计要求9.:余方弃置:运距及弃置费用投标人综合考虑 | m³ | 33.228 | 87.63 | 49.95 |  |  |  | 35.45 | 2912 | 1660 |  |  |  | 1178
| LT21 | 2 构筑物 | [9 empty] | 729052 | 109790 | 330644 |  |  | 413122
| LT2101 | 2.1 钢筋、预制构件工程 | [9 empty] | 6022 | 380 | 5319 |  |  | 206
2 | LT2101B11001 | 钢筋 | 1.种类或规格:一般钢筋 | t | 0.8 | 6768.79 | 416.14 | 5985.87 |  |  | 239.92 | 5415 | 333 | 4789 |  |  | 192
3 | LT2101B12001 | 预埋铁件 | 1.种类或规格:型钢、铁件(预埋件、包边角钢爬梯等) | t | 0.07 | 8673.99 | 666.85 | 7578.58 |  |  | 201.57 | 607 | 47 | 531 |  |  | 14
| LT2104 | 2.4 工作井 | [9 empty] | 28702 | 7411 | 19442 |  |  | 1339
4 | LT2104E12001 | 混凝土工作井 | 1.名称:直线井 2.电缆井内径尺寸(长*宽*深):5700mm*1540mm*1650mm 3.直线井个数:4座 4.井壁厚:300mm 5.混凝土强度等级:C30 6.混凝土拌和要求:投标人综合考虑 7.垫层材质、混凝土强度等级:100mm厚C20砼 | m³ | 13.89 | 984.67 | 250.94 | 670.36 |  |  | 45.96 | 13677 | 3485 | 9311 |  |  | 638
5 | LT2104E12002 | 混凝土工作井 | 1.名称:30°转角井 2.电缆井内径尺寸(长*宽*深):6120mm*1540mm*1650mm 3.30°转角井个数:1座 4.井壁厚:300mm 5.混凝土强度等级:C30 6.混凝土拌和要求:投标人综合考虑 7.垫层材质、混凝土强度等级:100mm厚C20砼 | m³ | 14.93 | 1006.38 | 262.92 | 678.56 |  |  | 46.93 | 15025 | 3925 | 10131 |  |  | 701
| LT2106 | 2.7 隧道 | [9 empty] | 700350 | 102000 | 305883 |  |  | 411577
6 | LT2106F14001 | 水平导向钻进 |  | m | 161 | 5256.28 | 633.54 | 1899.89 |  |  | 2556.38 | 700350 | 102000 | 305883 |  |  | 411577

## 建筑工程量清单综合单价分析表
建筑工程量清单综合单价分析表
工程名称：常州横涧110Kv线路工程25#-26#拉管穿越神马农场增加部分工程 | [10 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 综合单价组成 | [6 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 管理费 | 利润
[5 empty] | 承包人采购 | 发包人采购 | 其中：暂估价
1 | LT1101A12001 | 工井挖方及回填 | m³ | 49.95 |  |  |  | 35.45 | 1.28 | 0.95 | 87.63
2 | LT2101B11001 | 钢筋 | t | 416.14 | 5985.87 |  |  | 239.92 | 72.86 | 54 | 6768.79
3 | LT2101B12001 | 预埋铁件 | t | 666.85 | 7578.58 |  |  | 201.57 | 130.36 | 96.62 | 8673.99
4 | LT2104E12001 | 混凝土工作井 | m³ | 250.94 | 670.36 |  |  | 45.96 | 10 | 7.41 | 984.67
5 | LT2104E12002 | 混凝土工作井 | m³ | 262.92 | 678.56 |  |  | 46.93 | 10.32 | 7.65 | 1006.38
6 | LT2106F14001 | 水平导向钻进 | m | 633.54 | 1899.89 |  |  | 2556.38 | 95.61 | 70.86 | 5256.28

## 建筑工程量清单综合单价人、材、机组成表
建筑工程量清单综合单价人、材、机组成表
工程名称：常州横涧110Kv线路工程25#-26#拉管穿越神马农场增加部分工程 | [13 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码（编制依据） | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 （数量） | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费
[6 empty] | 承包人采购 | 发包人采购 | 其中：暂估价 |  |  | 承包人采购 | 发包人采购 | 其中：暂估价
1 | LT1101A12001 | 工井挖方及回填 | m³ | 33.228
| YL1-2 | 电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 普通土 坑深 4.0m以内 | m³ | 53.165 | 19.68 |  |  |  | 1.89 | 1046 |  |  |  | 100
| YX1-107 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 49.842 | 10.14 |  |  |  | 17.87 | 506 |  |  |  | 891
| YX1-108 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t.km | 249.211 | 0.43 |  |  |  | 0.75 | 108 |  |  |  | 187
| 综合单价人、材、机 |  |  |  | 49.95 |  |  |  | 35.45 | 1660 |  |  |  | 1178
2 | LT2101B11001 | 钢筋 | t | 0.8
| YL1-55 | 一般钢筋制作、安装 | t | 0.8 | 416.14 | 49.87 |  |  | 239.92 | 333 | 40 |  |  | 192
| H09010101 | 普通圆钢 | t | 0.8 |  | 5936 |  |  |  |  | 4749
| 综合单价人、材、机 |  |  |  | 416.14 | 5985.87 |  |  | 239.92 | 333 | 4789 |  |  | 192
3 | LT2101B12001 | 预埋铁件 | t | 0.07
| YL1-56 | 预埋铁件制作、安装 | t | 0.07 | 666.85 | 78.58 |  |  | 201.57 | 47 | 6 |  |  | 14
| <录入编码> | 镀锌铁件 | t | 0.07 |  | 7500 |  |  |  |  | 525
| 综合单价人、材、机 |  |  |  | 666.85 | 7578.58 |  |  | 201.57 | 47 | 531 |  |  | 14
4 | LT2104E12001 | 混凝土工作井 | m³ | 13.89
| 调YL1-47 R*0.75 J*0.3 | 工井浇制 直线 | m³ | 13.89 | 241.97 | 92.03 |  |  | 44.34 | 3361 | 1278 |  |  | 616
| SP1005 | 商品混凝土 | m³ | 13.89 |  | 537.95 |  |  |  |  | 7472
| YL1-41 | 垫层 素混凝土 | m³ | 1.054 | 118.16 | 4.48 |  |  | 21.39 | 125 | 5 |  |  | 23
| SP1003 | 商品混凝土 | m³ | 1.054 |  | 527.8 |  |  |  |  | 556
| 综合单价人、材、机 |  |  |  | 250.94 | 670.37 |  |  | 45.96 | 3486 | 9311 |  |  | 638
5 | LT2104E12002 | 混凝土工作井 | m³ | 14.93
| 调YL1-48 R*0.75 J*0.3 | 工井浇制 转弯 | m³ | 14.93 | 254.01 | 100.5 |  |  | 45.32 | 3792 | 1500 |  |  | 677
| SP1005 | 商品混凝土 | m³ | 14.93 |  | 537.95 |  |  |  |  | 8032
| YL1-41 | 垫层 素混凝土 | m³ | 1.125 | 118.16 | 4.48 |  |  | 21.39 | 133 | 5 |  |  | 24
| SP1003 | 商品混凝土 | m³ | 1.125 |  | 527.8 |  |  |  |  | 594
| 综合单价人、材、机 |  |  |  | 262.92 | 678.56 |  |  | 46.93 | 3925 | 10131 |  |  | 701
6 | LT2106F14001 | 水平导向钻进 | m | 161
| 调YL1-67 R*5.2 C*5.2 J*5.2 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ900以内 | m | 161 | 586.58 | 1848.39 |  |  | 2474.11 | 94439 | 297591 |  |  | 398331
|  | 电缆保护管 | m | 966
|  | 电缆保护管 | m | 644
| <录入编码> | 膨润土 | t | 9.213 |  | 900 |  |  |  |  | 8292
| YX1-107 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 522.096 | 10.14 |  |  |  | 17.87 | 5296 |  |  |  | 9330
| YX1-108 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t.km | 5220.96 | 0.43 |  |  |  | 0.75 | 2264 |  |  |  | 3916
| 综合单价人、材、机 |  |  |  | 633.54 | 1899.89 |  |  | 2556.38 | 102000 | 305883 |  |  | 411577

## 承包人采购材料计价表
承包人采购材料计价表
工程名称：常州横涧110Kv线路工程25#-26#拉管穿越神马农场增加部分工程 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 建筑
主材
<录入编码> | 镀锌铁件 |  | t | 0.07 | 7500 | 525
<录入编码> | 膨润土 |  | t | 9.213 | 900 | 8292
H09010101 | 普通圆钢 | 综合 | t | 0.848 | 5600 | 4749
SP1003 | 商品混凝土 | C20 | m³ | 2.212 | 520 | 1150
SP1005 | 商品混凝土 | C30 | m³ | 29.252 | 530 | 15504
小计 | [5 empty] | 30219
合计 | [5 empty] | 30219

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：常州横涧110Kv线路工程25#-26#拉管穿越神马农场增加部分工程 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
一 | 施工合同已列项目
1 | 确认价
1.1 | 暂估材料单价确认及价差计价
1.2 | 专业工程结算价
2 | 计日工
3 | 施工总承包服务费计价
4 | 索赔与现场签证费用计价汇总
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单计价
5.2 | 发包人供应设备、材料卸车保管费
5.3 | 人工、材料、机械台班价格调整计价
5.4 | 建设场地征占用及清理费
5.4.1 | 土地征占用费
5.4.2 | 施工场地租用费
5.4.3 | 迁移补偿费
5.4.3.1 | 房屋拆迁补偿费
5.4.4 | 余物清理费
5.4.5 | 输电线路走廊清理费
5.4.6 | 输电线路跨越补偿费
5.4.7 | 通信设施防输电线路干扰措施费
5.4.8 | 水土保持补偿费
小计
二 | 施工过程增列项目
小计
合计

## 建设场地征用及清理费项目表 (hidden)
建设场地征用及清理费项目表
工程名称：横涧常州拉管增加部分 |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额
1 | 施工合同已列项目
1.1 | 其他
1.1.1 | 建设场地征占用及清理费
1.1.1.1 | 土地征占用费
1.1.1.2 | 施工场地租用费
1.1.1.3 | 迁移补偿费
1.1.1.3.1 | 房屋拆迁补偿费
1.1.1.4 | 余物清理费
1.1.1.5 | 输电线路走廊清理费
1.1.1.6 | 输电线路跨越补偿费
合计

## 规费项目清单计价表
规费项目清单计价表
工程名称：常州横涧110Kv线路工程25#-26#拉管穿越神马农场增加部分工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额
建筑规费项目
一 | 施工合同已列项目
1 | 社会保险费 |  | 100 | 50077
1.1 | 养老保险费 | (建筑直接工程费+建筑措施二直接工程费-大型土石方建筑直接工程费-建筑甲供消材进项税额-建筑甲供主材进项税额-建筑措施二甲供消材进项税额-建筑措施二甲供主材进项税额+大型土石方建筑甲供消材进项税额+大型土石方建筑甲供主材进项税额)*0.18 | 16 | 29349
1.2 | 失业保险费 | (建筑直接工程费+建筑措施二直接工程费-大型土石方建筑直接工程费-建筑甲供消材进项税额-建筑甲供主材进项税额-建筑措施二甲供消材进项税额-建筑措施二甲供主材进项税额+大型土石方建筑甲供消材进项税额+大型土石方建筑甲供主材进项税额)*0.18 | 0.5 | 917
1.3 | 医疗保险费 | (建筑直接工程费+建筑措施二直接工程费-大型土石方建筑直接工程费-建筑甲供消材进项税额-建筑甲供主材进项税额-建筑措施二甲供消材进项税额-建筑措施二甲供主材进项税额+大型土石方建筑甲供消材进项税额+大型土石方建筑甲供主材进项税额)*0.18 | 9 | 16509
1.4 | 生育保险费 | (建筑直接工程费+建筑措施二直接工程费-大型土石方建筑直接工程费-建筑甲供消材进项税额-建筑甲供主材进项税额-建筑措施二甲供消材进项税额-建筑措施二甲供主材进项税额+大型土石方建筑甲供消材进项税额+大型土石方建筑甲供主材进项税额)*0.18 | 0.8 | 1467
1.5 | 工伤保险费 | (建筑直接工程费+建筑措施二直接工程费-大型土石方建筑直接工程费-建筑甲供消材进项税额-建筑甲供主材进项税额-建筑措施二甲供消材进项税额-建筑措施二甲供主材进项税额+大型土石方建筑甲供消材进项税额+大型土石方建筑甲供主材进项税额)*0.18 | 1 | 1834
2 | 住房公积金 | (建筑直接工程费+建筑措施二直接工程费-大型土石方建筑直接工程费-建筑甲供消材进项税额-建筑甲供主材进项税额-建筑措施二甲供消材进项税额-建筑措施二甲供主材进项税额+大型土石方建筑甲供消材进项税额+大型土石方建筑甲供主材进项税额)*0.18 | 12 | 22012
小计 |  |  |  | 72089

## 发包人采购材料(设备)计价表 (hidden)
发包人采购材料(设备)计价表
工程名称：横涧常州拉管增加部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 建筑
发包人采购材料
主材
| 电缆保护管 | 护套管 M-PPΦ225 | m | 966
| 电缆保护管 | 护套管 M-PPΦ100 | m | 644
小计
合计