## 封面
| 海底水库坝体防渗续建工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人或其授权人: |  | 法定代表人或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 3 表2-2建筑工程分类分项工程量清单计价表（电子招投标用）
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称：海底水库坝体防渗续建工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 机械拆除混凝土、二灰基层，切缝，垃圾清理，外运,弃置点及相关费用自行考虑，计算规则按拆除体积计算； | m3 | 54.2
2 | 500101002002 | 拆除沥青路面 | 拆除沥青路面（厚度综合考虑），含切割、拆除、清理、装车外运（弃场及运距由投标单位自行安排）。满足城管要求，按实计量 | m2 | 720
3 | 500109001001 | 普通混凝土 | 坝顶路面路基；15cm厚C30商品混凝土基层；含模板制作、安装，混凝土表面扫毛，养生等 | m2 | 776
4 | 500109001002 | 普通混凝土 | 坝顶路面开槽范围修复；10cm厚C30商品混凝土基层；含模板制作、安装，混凝土表面扫毛，养生等 | m2 | 160
5 | 500109007001 | 沥青混凝土 | 喷洒PC-3乳化沥青粘层油，机械喷洒等所有工序；具体做法和参数详见图纸，满足相关规范及甲方的具体要求； | m2 | 720
6 | 500109007002 | 沥青混凝土 | 部位：道路黑化沥青混凝土面层；工作内容：6cmAC-20C中粒式沥青混凝土机械摊铺、碾压等所有工序；具体做法和参数详满足相关规范及甲方的具体要求； | m2 | 720
7 | 500105003002 | 浆砌块石 | 浆砌块石护坡、迎水坡挡浪墙，采用M7.5水泥砂浆砌石块（旧石利用，含搬运、清理、冲洗等），具体做法详见图纸设计满足甲方需求，计算规则按体积计算； | m3 | 45
8 | 500105003001 | 浆砌块石 | 浆砌块石护坡、迎水坡挡浪墙，采用M7.5水泥砂浆砌石块（新购块石），具体做法详见图纸设计满足甲方需求，计算规则按体积计算； | m3 | 15
9 | 500108003001 | 高压旋喷桩防渗墙 | 高压旋喷桩防渗墙，桩机就位、钻进、制浆、输送、搅拌、记录、移位；桩径60cm，桩间距50cm，桩长11~16m，水灰比1.5，水泥参入量25%。 | m | 4967
10 | 500108009001 | 注浆修复 | 高压喷射水泥搅拌桩施工后地基修复，采用钻孔、灌浆处理。具体做法满足甲方需求，按加固体积计算 | m3 | 50
11 | 500114001001 | 安砌侧石 | 预制砼侧石保护性拆除、恢复，规格、种类：综合考虑，铺筑C20砼基础、护角，含垫层、模板、安砌等所有工程，投标人需综合考虑破损侧石重新购买更换，该费用综合考虑在投标报价中，结算不调整；具体做法和参数详满足相关规范及甲方的具体要求； | m | 160
12 | 500114001002 | 安砌平石 | 预制C30砼平石，规格：详见图纸设计，含垫层、安砌等所有工程，具体做法和参数详见图纸，满足相关规范及甲方的具体要求； | m | 160
13 | 500114002001 | 其他临时建筑工程 | 防护墩（尺寸：1000*400*460mm）就地保护或保护性移位、恢复，集中堆放至甲方指定地点，做好安全保护措施，并按甲方要求恢复到位；移位范围满足甲方要求 | 个 | 80
14 |  | 合计
备注：1、本项目单价为全费用综合单价，包括但不限于以下内容：人工、机械、材料、管理费、利润、规费、税金（9%）、垂直运输费、措施费(降噪、防尘、安全生产与文明工地、供水供电等临时工程；承包人认为工程必需的其它交通措施费、保险费等)等一切可见和不可预见、直接和间接费用、风险等；各清单项目均需按规范及要求施工。 2、各投标单位报价前应踏勘现场，完全掌握施工现场可能存在的不确定因素及存在的风险等。 3、中标单位应文明施工，及时清除因施工遗留的垃圾，对已完成的成品进行保护。 4、清单中项目做法需符合甲方要求，施工位置根据甲方要求设置，投标报价不因任何因素调整